## прил 1.1. 18г
Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
(подпись)
"____"_________________20____г.
М.П.
Перечень инвестиционных проектов и план их финанисрования на 2018г.
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | план 2018г. | Итого | [5 empty] | план 2018г. | Итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  | 20 км/34,52МВА |  |  | 230.982 | 166.771 | 20 км/14,52 МВА | 20 км/14,52 МВА | [5 empty] | 112.2175 | 112.2175
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 32 МВА |  |  | 206.32 | 166.771 | 12 МВА | 12 МВА | [5 empty] | 87.5555 | 87.5555
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 32 МВА |  |  | 206.32 | 166.771 | 12 МВА | 12 МВА | [5 empty] | 87.5555 | 87.5555
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" |  |  | С | 32 МВА | 2016 | 2019 | 203.02 | 166.771 | 12 МВА | 12 МВА | [5 empty] | 84.256 | 84.256
1.1.2. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт |  |  | С/П |  | 2018 | 2018 | 1.5 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.4. | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г. ) |  |  | С |  | 2018 | 2018 | 1.8 | [8 empty] | 1.7995 | 1.7995
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 20 км/2,52 МВА |  |  | 24.662 |  | 20 км/2,52 МВА | 20 км/2,52 МВА | [5 empty] | 24.662 | 24.662
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | С | 20 км/2,52 МВА |  |  | 24.662 |  | 20 км/2,52 МВА | 20 км/2,52 МВА | [5 empty] | 24.662 | 24.662
2.2.1. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт |  |  | С | 20 км/2,52 МВА | 2018 | 2018 | 24.662 |  | 20 км/2,52 МВА | 20 км/2,52 МВА | [5 empty] | 24.662 | 24.662
2.3. | Оборудование не входящее в сметы строек в т.ч.:
2.4. | ПИР будущих лет в том числе:
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Заместитель генерального директора по техническим вопросам- главный инженер М.Г.Бувалин
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг А.В.Шишкин
Заместитель генерального директора по экономике и финансам И.В.Шумейко
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## прил 1.2. 2018
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018г.
№ № | Наименование объекта |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [19 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность,км |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию
| Всего | [22 empty] | 112.2175 | 0 | 22.8795 | 88.508 | 0.83
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [22 empty] | 87.5555 |  | 17.5111 | 70.0444 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [22 empty] | 87.5555 |  | 17.5111 | 70.0444
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" ( 2 этап) | [6 empty] | 1979 | 20 | 2 ТДНС | 20 | [12 empty] | 84.256 |  | 16.8512 | 67.4048 | [5 empty] | 2018 | 20 | 2ТДНС-16000/35-УХЛ1. | 32
1.1.2. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт | [22 empty] | 1.5 |  | 0.3 | 1.2
1.1.3. | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.) | [22 empty] | 1.7995 |  | 0.3599 | 1.4396
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Создание ситем телемеханики | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Новое строительство | [22 empty] | 24.662 | 0 | 5.3684 | 18.4636 | 0.83
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.
2.2 | Прочее новое строительство | [22 empty] | 24.662 | 0 | 5.3684 | 18.4636 | 0.83
2.2.1. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт | [22 empty] | 24.662 |  | 5.3684 | 18.4636 | 0.83 |  |  |  |  | 2018 | 20 | ТМ-400 кВА (3 шт); ТМ-250 кВА (4 шт); ТМ-160 кВА(2 шт) | 2.52 | 2018
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3. | Оборудование не входящие в сметы строек в т.ч. | [22 empty] | 0 |  |  | 0
2.3.1.
2.4. | Прочее | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.
2.4.2.
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## прил 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
Шпилевский О.М.
"_____"__________2016г.
Прогноз ввода/вывода объектов на 2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | План на 2018г. |  |  |  |  | План на 2018г. | План на 2018г. | [5 empty] | План на 2018г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2017г | млн. руб. (без НДС) | км/МВ·А/другое *** | [5 empty] | млн. руб. (без НДС)
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" |  | 172.0508 |  |  | 12 МВА |  | 12 МВА | 12 МВА |  |  |  |  | 71.403 | 71.403 | 71.403
2 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт(Реконструкция ) |  | 3.814 | [7 empty] | 0.445 |  | 0.445 | 0.3812 | 1.2712 | 1.2712
3 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт(Строительство) |  | 20.9 | 3 км | 5 км/1,2 МВА | 8 км/1 МВА | 4 км/0,32 МВА | 20 км /2,52 МВА | 20 км /2,52 МВА | 2.09 | 6.27 |  | 8.36 | 4.18 | 20.9 | 20.9
_____*заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## прил 1.4.на 2018г.
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2018г.
Утверждаю Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
(подпись)
[21 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО |  |  |  | 73.7926 | 112.218 | 3.3356 | 30.4092 | 24.179 | 7.071 | 7.6047 | 37.9206 | 38.6733 | 35.8772 | 24.662 | 38.4254 | 152.0722 |  |  | 4,6 МВА/12,9 км |  |  | 20,52 км/14,52 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 41.556 | 87.556 | 0 | 25.4768 | 12.4668 | 0.4 | 0 | 31.2496 | 29.0892 | 29.4896 | 0 | -46 | 210.694 |  |  | 4,6 МВА |  |  | 12 МВА
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 41.556 | 87.556 | 0 | 25.4768 | 12.4668 | 0.4 | 0 | 31.2496 | 29.0892 | 29.4896 | 0 | -46 | 210.694 |  |  | 4,6 МВА |  |  | 12 МВА
1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов и отходящих линий, установка трансформаторов) |  |  |  | 17.956 | 0 |  |  | 5.3868 |  |  |  | 12.5692 |  | 0 | 17.956 | 100 | [7 empty] | В настоящее время стоимость материалов и обрудования у поставщиков превышает, чем заложено в ИПР
1.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная " (приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) |  |  |  | 23.6 | 0 |  |  | 7.08 |  |  |  | 16.52 |  |  | 23.6 | 100 |  |  | 4,6 МВА |  |  | 0 |  | В настоящее время стоимость материалов и обрудования у поставщиков превышает, чем заложено в ИПР
1.3. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"( 2 этап) |  |  |  | 0 | 84.256 |  | 25.2768 |  |  |  | 29.4896 |  | 29.4896 |  | 84.256 | 100 | [5 empty] | 12 МВА |  | Повышение надежности,присоединение новых потребителей Советского района.Увеличение мощностей на данной ПС.
1.4. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 1.5 | 100 | [7 empty] | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г. сетевая компания обязана осуществлять технологиечское присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения ( расстояние до точки подключения до 300м)
1.5. | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.) |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 0.54 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.8 | 100 | [7 empty] | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 32.2366 | 24.662 | 3.3356 | 4.9324 | 11.7122 | 6.671 | 7.6047 | 6.671 | 9.5841 | 6.3876 | 24.662 | -7.5746 | 76.5031 |  |  | 12,9 км |  |  | 20,52 км/2,52 МВА
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 32.2366 | 24.662 | 3.3356 | 4.9324 | 11.7122 | 6.671 | 7.6047 | 6.671 | 9.5841 | 6.3876 | 24.662 | -7.5746 | 76.5031 |  |  | 12,9 км |  |  | 20,52 км/2,52 МВА
2.2.1. | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 |  |  |  | 13.6916 | 0 |  |  | 4.1075 |  |  |  | 9.5841 |  | 0 | 13.6916 | 100 |  |  | 2,9 км |  |  | 0 |  | Перенаправление финансовых средств на другие объекты
2.2.2. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт |  |  |  | 16.6782 | 24.662 | 3.3356 | 4.9324 | 6.6713 | 6.671 | 6.6713 | 6.671 |  | 6.3876 | 24.662 | 7.9838 | 147.8697 |  |  | 10 км |  |  | 20 км/2,52 МВА |  | Затраты увеличились за счёт выпадающих от тех присоединения до 15 кВт.
2.2.3. | Оформление земельных учасктов |  |  |  | 1.8668 | 0 |  |  | 0.9334 |  | 0.9334 |  |  |  | 0 | 1.8668 | 100 | [7 empty] | Данные затраты заложены в п.2.2.2.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
подпись
«___»________ 20__ года
М.П.
Пояснительная записка к ИПР АО "Улан-Удэ Энерго"на 2018г.
I.Общая характеристика инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" на 2018г.
Основными целями инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" являются:
1. Качественное и бесперебойное снабжение потребителей г.Улан-Удэ электроэнергией.
2.Повышение надёжности работы инженерных сетей.
3.Снижение износа эксплуатируемого хозяйства.
Источником финансирования инвестиционной программы на 2018г. являются амортизационные отчисления АО "Улан-Удэ Энерго" в размере 74,2 млн.руб( без НДС), прочие -20,9млн.руб.( без НДС).
Ввод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы на период 2018г. составит (20 км /14,52МВА).Вывод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" не предусматривает.
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы
№ п/п | Наименование проекта | Место расположения | Полная стоимость | Остаточная стоимость | План ввода основных средств (км/МВА) | План финансирования, млн.руб. | План освоения, млн.руб. | Сроки реализации проекта |  | Цель реализации проекта
|  |  | млн.руб.(с НДС) |  | 2018г. | 2018г. | 2018г.
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" | г.Улан-Удэ, Советский район | 203.02 | 166.771 | 12 МВА | 84.256 | 71.4034 | 2016-2019гг. |  | Повышение надежности,присоединение новых потребителей Советского района.Увеличение мощностей на данной ПС.
2 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.) | г.Улан-Удэ,Октябрьский район | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.5254 | 2018 | 2018 | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора
3 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт ( Реконструкция) | г.Улан-Удэ, Октябрьский,Железнодорожный, Советский район | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.2712 | 2018 | 2018 | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г. сетевая компания обязана осуществлять технологиечское присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения ( расстояние до точки подключения до 300м)
4 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт ( Строительтство) | г.Улан-Удэ. | 24.662 |  | 20 км/2,52 МВА | 24.662 | 20.9 | 2018 | 2018 | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г. сетевая компания обязана осуществлять технологиечское присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения ( расстояние до точки подключения до 300м)
Таким образом, исполнение инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" приведёт к качественному и бесперебойному снабжению потребителей и населения г.Улан-Удэ электроэнергией, к снижению затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях .
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## прил 2.2.
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю генеральный директор ОАО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2017 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2017г., % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017г, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[28 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" |  |  | Республика Бурятия | г.Улан-Удэ, Советский район | 32МВА |  |  |  | 2016 | 2019 | - | - | + | - |  |  | 203.02 |  | 166.771 |  | Повышение надежности,присоединение новых потребителей Советского района.Увеличение мощностей на данной ПС.
2 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.) |  |  | Республика Бурятия | г.Улан-Удэ |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  |  | 1.8 |  |  |  | Устранение замечаний Забайкальского управления Ростехнадзора
3 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (Реконструкция) |  |  | Республика Бурятия | г.Улан-Удэ |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | + | + |  |  | 1.5 |  |  |  | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г. сетевая компания обязана осуществлять технологиечское присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения ( расстояние до точки подключения до 300м)
4 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (Строительство) |  |  | Республика Бурятия | г.Улан-Удэ | 2,52 МВА |  | 20км |  | 2018 | 2018 | + | - | + | + |  |  | 24.662 |  |  |  | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г. сетевая компания обязана осуществлять технологиечское присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения ( расстояние до точки подключения до 300м)
|  | * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
|  | ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
|  | *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
|  | **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## приложение 3.1 2018г.
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Укрупнённый сетевой график выполнения инвестиционного проекта на 2018г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение технических условий и технического задания | договор об осущствлении тех. присоединения №20.0300.429.14 от 25.02.2014г | договор об осущствлении тех. присоединения №20.0300.429.14 от 25.02.2014г
1.2. | Разработка ПСД | 2016-01-29 | 2016-08-27
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | договор подряда №24/05-16 от 29.01.2016 срок начало работ 29.01.2106 | договор подряда №24/05-16 от 29.01.2016 срок окончание работ 27.08.2106
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-05-01 | 2016-08-27
2. | Организационный 2 этап строительства
2.1. | Заключение договора подряда ( 3-х годичный, дополнительное соглашение ) | 2018-01-01 | 2018-01-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Свидетельство 03-АА 491905
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции | в пределах земельного участка подстанции | в пределах земельного участка подстанции
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-08-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-06-01 | 2018-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-10 | 2018-09-10
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | 2018-09-01 | 2018-09-01
4.2. | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | 2019-10-01 | 2019-12-01
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-12-01 | 2019-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-01 | 2019-12-01
Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | предписание Ростехнадзора №123/09-10-16 от 11.05.2016г | предписание Ростехнадзора №123/09-10-16 от 11.05.2016г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | ТЗ б/н от 11.07.2016 | ТЗ б/н от 11.07.2016
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | Хоз. Способ, силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго" | Хоз. Способ, силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго"
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Разработка рабочей документации | Хоз. Способ, силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго" | Хоз. Способ, силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго"
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2018-01-01 | 2018-02-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-01 | 2018-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-06-01 | 2018-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-07-01 | 2018-08-01
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | 2018-06-01 | 2018-08-01
4.2. | Оформление ( подписание) актов об выполнении работ | 2018-08-01 | 2018-08-01
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-09-01 | 2018-09-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-01 | 2018-09-01
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (Реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.2. | Разработка и выдача ТУ на реконструкцию ТП | 2018-01-01 | 2018-12-01
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго" | силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго"
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Разработка рабочей документации | 2018-01-01 | 2018-12-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2018-01-01 | 2018-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018-01-01 | 2018-12-01
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-01-01 | 2018-12-01
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-01-01 | 2018-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-01-01 | 2018-12-01
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (Строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.2. | Разработка и выдача ТУ на реконструкцию ТП | 2018-01-01 | 2018-12-01
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго" | силами ПСО АО "Улан-Удэ Энерго"
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Разработка рабочей документации | 2018-01-01 | 2018-12-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2018-01-01 | 2018-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018-01-01 | 2018-12-01
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-01-01 | 2018-12-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-01-01 | 2018-12-01
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | 2018-01-01 | 2018-12-01
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-01-01 | 2018-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-01-01 | 2018-12-01
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## приложение 3.2 2018г.
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Улан-Удэ Энерго" на 2018г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Разработка рабочей документации | событие
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | работа
4.2. | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Разработка рабочей документации | работа
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | работа
4.2. | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | работа
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | работа
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт (Строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | работа
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | работа
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | силами ПСО общества
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Разработка рабочей документации | работа
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | работа
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | работа
4.2. | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (ГВП ,БМДК, Левобережная-2018г.)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | проект разработан силами ПСО Общества
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Разработка рабочей документации | работа
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительтство ( реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование обрудования | работа
4.2. | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Начальник УКС Э.В.Бочаров

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
_______________О.М. Шпилевский
"______" ______________2016 года
М.П.
млн. рублей
без НДС
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2018
|  | ВСЕГО | ВСЕГО | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 2029.82 | 2127.2514 | 2127.2514
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности | 2029.82 | 2127.2514 | 2127.2514
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 1916.5285 | 1992.9251 | 1992.9251
1. | Материальные расходы, всего | 496.051 | 522.9949 | 522.9949
в том числе:
1.1. | Топливо | 8.229 | 8.624 | 8.624
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 40.1955 | 42.1249 | 42.1249
1.3. | Покупная электроэнергия | 447.6265 | 472.246 | 472.246
2. | Расходы на оплату труда с учетом страх. взносов | 233.2555 | 244.2824 | 244.2824
3. | Амортизационные отчисления | 82.2 | 74.2 | 74.2
4. | Налоги и сборы, всего | 7.4 | 5.2 | 5.2
5. | Прочие расходы, всего | 1097.622 | 1146.2479 | 1146.2479
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 6.3 | 4.06 | 4.06
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 113.2915 | 134.3262 | 134.3262
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -89.4 | -96.6912 | -96.6912
1. | Внереализационные доходы, всего | 78.6 | 79.3728 | 79.3728
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 168 | 176.064 | 176.064
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 23.8915 | 37.635 | 37.635
VI. | Налог на прибыль | 4.7783 | 7.527 | 7.527
VII. | Чистая прибыль | 19.1132 | 30.108 | 30.108
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 19.1132 | 30.108 | 30.108
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 100 | 110 | 110
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 92 | 112 | 112
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
2.1 | покупка потерь
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
2.1 | погашение кредита
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 103.1 | 95.1 | 95.1
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 3п. II р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 2290.62 | 2390.8242 | 2390.8242
XVII. | Всего расходы (II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 2284.4068 | 2383.6161 | 2383.6161
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 6.2132 | 7.208 | 7.208
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Зам.генерального директора
| по экономике и финансам |  |  | И.В. Шумейко

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
_______________О.М. Шпилевский
"______" ______________2016 года
М.П.
млн. рублей
без НДС
№№ | Источник финансирования | 2017 | 2018 | 2018
1 | Собственные средства | 103.1 | 95.1 | 95.1
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 |  | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 82.2 | 74.2 | 74.2
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 82.2 | 74.2 | 74.2
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 20.9 | 20.9 | 20.9
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 103.1 | 95.1 | 95.1
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Зам.генерального директора
по экономике и финансам |  |  | И.В. Шумейко

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Улан-Удэ Энерго"
_______________О.М. Шпилевский
"______" ______________2016 года
М.П.
млн. руб.
Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2018
Выручка | 2029.82 | 2127.2514 | 2127.2514
Выручка от основной деятельности | 2029.82 | 2127.2514 | 2127.2514
Прочее
Себестоимость | 1916.5285 | 1992.9251 | 1992.9251
Прямая себестоимость
Услуги по передаче э/э
Технологическое присоединение
Прочие услуги
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль | 113.2915 | 134.3262 | 134.3262
Внереализационные расходы | -89.4 | -96.6912 | -96.6912
Проценты
Налог на прибыль | 4.7783 | 7.527 | 7.527
Чистая прибыль/убыток | 19.1132 | 30.108 | 30.108
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 2223.7876 | 2329.5294 | 2329.5294
Услуги по передаче э/э |  |  | 0
Технологическое присоединение |  |  | 0
Прочие услуги |  |  | 0
Обслуживание |  |  | 0
Прочее |  |  | 0
Выбытия | 2094.3285 | 2206.7891 | 2206.7891
Платежи по прямой себестоимости | 1834.3285 | 1918.7251 | 1918.7251
Услуги по передаче э/э |  |  | 0
Технологическое присоединение |  |  | 0
Услуги ТЦ |  |  | 0
Обслуживание |  |  | 0
Прочее |  |  | 0
Заводские расходы |  |  | 0
Процентные платежи |  |  | 0
Итого операционный денежный поток | 129.4591 | 122.7403 | 122.7403
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия | 121.658 | 112.218 | 112.218
Итого инвестиционный денежный поток | -121.658 | -112.218 | -112.218
Финансовый денежный поток
Поступления | 0 | 0 | 0
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 7.8011 | 10.5223 | 10.5223
Меры господдержки | 0 | 0 | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | 0 | 0 | 0
Увеличение капитализации | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 7.8011 | 10.5223 | 10.5223
Нарастающим итогом | 15.8011 | 19.0223 | 19.0223
остаток денежных средств на начало периода | 8 | 8.5 | 8.5
Кредиты на начало | 0 | 0 | 0
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0
Зам.генерального директора
по экономике и финансам |  |  | И.В. Шумейко