## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 4 квартал 2016г., млн.рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___»________ 20__ года
[34 empty] | разница факт/план 1 п/г |  |  |  | М.П.
|  | Остаток стоимости на начало года * | Объём финанисрования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | [12 empty] | Финанирование (с НДС), млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  |  |  |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [22 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Всего | 4 квартал | амортиз план | прочие план | факт | амортиз план | прочие план | факт | амортиз план | прочие план | 4 квартал | амортиз план | прочие план | Всего 1-2 кв | 1 кв | Всего | 1 кв | 4 кв | 3 кв | 2 кв |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 88.0138 | 88.0143 | 124.397 | 4.3554 | 26.662 | 12.2224 | 33.647 | 12.223 | 34.8954 | 59.2135 | 29.1926 | 132.4579 | 54.9807 | #REF! | #REF! | 14.4563 | #REF! | #REF! | 44.4073 | #REF! | #REF! | 54.3606 | #REF! | #REF! | #REF! | 26.1616 | 106.188 | 13.4457 | 64.9467 | 17.9736 | 9.822 | 13.937 | 36.3827 | 141.3372
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 39.7636 | 39.7636 | [7 empty] | 39.7636 | [9 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Увеличение стоимости объекта
2015-01-01 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39.7636 | 39.7636 | [7 empty] | 39.7636 | [9 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Увеличение стоимости объекта
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" (замена выключателей 35кВ, замена выключаи\телей 6кВ, замена защиты трансформаторов 35/6кВ и отходящих линий, установка транформаторов) | 16.1636 | 16.1636 | [7 empty] | 16.1636 | [11 empty] | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | отказ заявителя от заявки на технологическое присоединение РЖД
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6кВ "КТП-1" (приобретение трансформаторов 2*10000 кВА) | 23.6 | 23.6 | [7 empty] | 23.6 | [11 empty] | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | отказ заявителя от заявки на технологическое присоединение РЖД
2 | Новое строительство | 48.2502 | 48.2507 | 70.5354 | 4.3554 | 3.676 | 12.2224 | 11.689 | 12.223 | 32.5234 | 19.4498 | 22.647 | 132.4579 | 39.1684 | #REF! | #REF! | 10.6546 | #REF! | #REF! | 16.7593 | #REF! | #REF! | 40.3757 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.676 | 57.4922 | 9.0185 | 25.4392 | 13.6095 | 9.425 | 13.937 | 22.2847 | 146.1853 |  |  |  | Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологичнского присоединения льготной категории заявителей
2015-01-02 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2015-02-02 | Прочее новое строительство | 48.2502 | 48.2507 | 70.5354 | 4.3554 | 3.676 | 12.2224 | 11.689 | 12.223 | 32.5234 | 19.4498 | 22.647 | 81.077 | 39.1684 | #REF! | #REF! | 10.6546 | #REF! | #REF! | 16.7593 | #REF! | #REF! | 40.3757 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.676 | 57.4922 | 9.0185 | 25.4392 | 13.6095 | 9.425 | 13.937 | 22.2847 | 146.1853
2.2.1. | Строительство КЛ-6кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | 3.1128 | 3.1128 | 1.2577 | [5 empty] | 0.3774 | 3.1128 | 0.8803 | 2.1926 | [6 empty] | 2.184 |  |  | 0.0085866 | #REF! |  |  |  | 2.2151 |  | 2.2151 |  |  | 0 | -1.8551 | 40.4036 |  |  | изменение сметной стоимости давальческого материала
2.2.2. | Строительство КЛ-6кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | 4.1194 | 4.1194 | 4.1571 | [5 empty] | 1.247 | 4.1194 | 2.9101 | 3.5399 | [6 empty] | 3.5399 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 3.5404 |  | 3.5404 |  |  | 0 | 0.03772 | 19 |  |  | Увеличение длины трассы
2.2.3. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 16.4185 | 16.419 | 48.5076 | 4.1052 | 3.422 | 4.1052 | 11.689 | 4.1058 | 15.653 | 4.1027 | 17.7436 | 63.3932 | 27.81 |  | #REF! | 10.5105 |  | #REF! | 10.5857 |  | #REF! | 29.0102 |  | #REF! | #REF! | 3.422 | 51.7367 | 9.0185 | 19.6837 | 13.6095 | 9.425 | 0 | 32.0886 | 295.436 |  |  | Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологичнского присоединения льготной категории заявителей
2.2.4. | Оформление земельных участков | 0.99946 | 0.99946 | 1.226 | 0.25016 | 0.254 | 0.25016 |  | 0.25016 | 0.178 | 0.24898 | 0.794 | 1.4605 | 1.23 | #REF! |  | 0.070396 | #REF! |  | 0.15912 | #REF! |  | 1.23 | #REF! |  | #REF! | 0.254 | [5 empty] | 0 | 0.22654 | 122.6662 |  |  | Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологичнского присоединения льготной категории заявителей
2.2.5. | 2-й этап строительства гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго" | 23.6 | 23.6 | 15.387 |  |  | 7.8671 |  | 7.8671 | 15.068 | 7.8659 | 0.319 | 10.4907 | 10.1285 |  |  | 0.0737 | #REF! |  | 0.29053 | #REF! |  | 10.1268 | #REF! | [8 empty] | 8.213 | -8.213 | 65.1992 |  |  | Работы перенесены на 2017г.
2.3. | Прочее |  |  | 53.8616 |  | 22.986 |  | 21.958 |  | 2.372 |  | 6.5456 | 51.3809 | 15.8123 |  |  | 3.8017 |  |  | 27.648 | 0 | 13.9849 | 13.9849 |  |  | #REF! | 22.4856 | 48.6958 | 4.4272 | 39.5075 | 4.3641 | 0.397 | 5.724 | 53.8616 | 100
2.3.1. | Установка Аскуэ розничного рынка 2015-2017 |  |  | 39.8 |  | 21.2 |  | 18.6 |  |  |  |  | 23.7674 | 0.012035 | [5 empty] | 23.7551 |  |  | 0.012035 |  |  | #REF! | 21.2 | 23.7671 |  | 23.7671 |  |  | 0 | 39.8 | 100 |  |  | установлены приборы в Сов. Жел. Окт. РЭСах
2.3.2. | Установка АИИС КУЭ "Умный дом" |  |  | 1.199 | [7 empty] | 1.199 | 1.199 | 1.199 | [13 empty] | 1.199 |  | 1.199 |  |  | 0 | 1.199 | 100 |  |  | Интеграция сетей в целях снижения потерь
2.3.3. | Приобретение ОС (интеграция) |  |  | 5.758 |  | 1.286 |  | 0.392 |  | 2.372 |  | 1.708 | 14.0491 | 8.948 |  |  | 0.407 |  |  | 0.9421 |  |  | 9.472 |  |  | #REF! | 1.2856 | 14.7352 | 4.4272 | 8.9589 | 0.9521 | 0.397 | 3.73 | 5.758 | 100 |  |  | Интеграция сетей в целях повышения надёжности потребителей
2.3.4. | Приборы |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [26 empty] | 0 | 0.5 | 100
2.3.5. | Концентраторы | [11 empty] | 1.7553 | 1.1515 | [5 empty] | 0.60892 |  |  | 0.16731 |  |  |  |  | 1.7604 |  | 1.7604 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Установлены в Жел. И Окт. РЭСах для формирование передачи данных по системи АИИСКУЭ в кол. 233 шт.
2.3.6. | ПС Центральная ПИР |  |  | 1.33 |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 2.8181 | 0.5124 |  |  | 2.3047 | [5 empty] | 0.5124 |  |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | 1.994 | 1.33 | 100
| КЗ ф.8,42 |  |  | 1.068 |  |  |  | 1.068 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | -1.068 | 1.068 | #DIV/0!
| КЗ КИП |  |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | -0.568 | 0.568 | #DIV/0!
2.3.7. | Ячейка КСО-298 "Бриз" | [11 empty] | 1.4634 |  |  |  | 1.09 | [10 empty] | 1.0901 |  |  | 1.0901 | [6 empty] | Установка 2 ячеек в ПС "КТП-11" и РП-34 для выполнение мероприятий в рамках тех. присоед. Заявителя РОСТЕХ
2.3.8. | Пункты коммерческого учета | [11 empty] | 0.3184 | 0.16731 | [5 empty] | 0.15396 | [7 empty] | 0.15396 |  |  | 0.15396 | [6 empty] | Установлен на ф-12 ПС Западная для формирования балансов между РЭСами.
2.3.9. | Установка 2КТПН ДНТ "Сосновый" |  |  | 0.97939 | [7 empty] | 0.97939 | 1.0172 | [6 empty] | 1.0172 | [7 empty] | 1.0172 |  |  | 1.0172 | [6 empty] | Для выполнения тех. усл. По заявителю РОО Дом
2.3.10. | ЯБПВУ ул.Пушкина | [11 empty] | 0.020109 | [6 empty] | 0.020109 | [7 empty] | 0
2.3.11. | Ячейка КСО РП-27 | [11 empty] | 0.5299 | [6 empty] | 0.5299 | [7 empty] | 0.5299 |  |  | 0.5299 | [6 empty] | Для выполнения тех. условий по заявителю Бордун 101 кВ
2.3.12. | Комутатор | [11 empty] | 0.1485 | [6 empty] | 0.1485 | [7 empty] | 0.14854 |  |  | 0.14854 | [6 empty] | 2 устройства предназначены для пердачии данных между сервирными
2.3.13. | Межсетевой экран | [11 empty] | 0.0924 | [6 empty] | 0.0924 | [7 empty] | 0.092422 |  |  | 0.092422 | [6 empty] | установлен в помещении серверной адм. корпуса
2.3.14. | Трансформатор силовой ТМ-400 6/0,4 кВ зав.№ 14801 | [11 empty] | 0.2 | 0.19987 | [8 empty] | 0.199 |  |  |  |  | 0.19987 |  | 0.19987 | [7 empty] | Увеличение мощности по заявке заявителя
2.3.15. | Трансформатор ТМ-400/6/0,4 кВ зав.№ 14817 в ТП-348 | [11 empty] | 0.19987 | 0.19987 | [8 empty] | 0.19987 |  |  |  |  | 0.19987 |  | 0.19987 | [7 empty] | Увеличение мощности по заявке заявителя
2.3.16. | Трансформатор ТСЛ-1600/6 № Т1002 в ТП-335 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1.0013 | 1.0013 | [8 empty] | 1.0013 |  |  |  |  | 1.0013 |  | 1.0013 | [7 empty] | Увеличение мощности по заявке заявителя
2.3.17. | Кран МКТ 25,7 |  |  | 1.3712 | [7 empty] | 1.3712 | 2.0598 | 2.0598 | [8 empty] | 2.0598 |  |  |  |  | 2.0598 |  | 2.0598 | [7 empty] | Выполнение мероприятий АО "Улан-Удэ Энерго" по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "Улан-Удэ Энерго"
2.3.18. | Реконструкция (Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт) |  |  | 0.288 | [7 empty] | 0.288 | 0.36118 | 0.36118 | [8 empty] | 0.36118 |  |  |  |  | 0.36118 |  | 0.36118 | [7 empty] | Выполнение мероприятий АО "Улан-Удэ Энерго" по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "Улан-Удэ Энерго"
2.3.19. | Контрольно-измерительные приборы |  |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 | [29 empty] | Кредиторская задолженность по договорам 2015г.
2.3.20. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.8 ф.42 ТЭЦ-1 от ПС-110/6 кВ "ЛВРЗ" до РП-8 |  |  | 1.068 |  |  |  | 1.068 | [29 empty] | Кредиторская задолженность по договорам 2015г.
2.3.21. | Сервер | [11 empty] | 0.37986 | [6 empty] | 0.37986 | [7 empty] | 0.37986 |  |  | 0.37986 | [6 empty] | для увеличения мощности внутренней сетки (бухгалтерия, общий отдел)
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Note on M31: ans: 2000001 РУБ ЗОДЧИЙ