## 1
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов )
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016г.
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 16.163
Г | Технические характеристики объекта | замена выключателей С-35М-630 на ВБПС-35III-УХЛ1, по стороне 6 кВ маслянные выключатели типа ВПМ-10 меняем на ВВУ-СЭЩ-10, замена механических реле на микропроцессорные устройства модели Сириус
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-01 | -
Д | Разработка ПСД | 2015-06-30 | -
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-10-01 | -
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-01-10 | -
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | в наличии | -
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2016-04-01 | -
Д | Поставка основного оборудования | 2016-02-11 | -
Д | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | -
Д | Завершение строительства | 2016-10-13 | -
Д | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-24 | -
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-11-05 | -
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-06 | -
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 16,163 (план)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 16,163 (план)
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 16,163 (план)
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | -
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Договора технологического присоединения не заключены.
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 2
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА)
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности данного центра питания
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016г.
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 23.6
Г | Технические характеристики объекта | 2 ТДНС-10000
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-01 | -
Д | Разработка ПСД | 2015-06-30 | -
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-10-01 | -
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-01-10 | -
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | -
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2016-04-01 | -
Д | Поставка основного оборудования | 2016-02-11 | -
Д | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | -
Д | Завершение строительства | 2016-10-13 | -
Д | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-24 | -
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-11-05 | -
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-06 | -
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 23,600 ( план)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 23,600 ( план)
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 23,600 (план)
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | -
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | -
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Договора технологического присоединения не заключены.
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 3
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м).
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 16,419млн.руб. план на 2016г.
Г | Технические характеристики объекта | (7,64 МВА/27,976 км) план на 2016г.
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | январь | декабрь
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | январь | декабрь
Д | Разработка ПСД | январь | декабрь
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | январь | декабрь
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | январь | декабрь
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь | декабрь
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | январь | декабрь
Д | Поставка основного оборудования | январь | декабрь
Д | Монтаж основного оборудования | январь | декабрь
Д | Завершение строительства | январь | декабрь
Д | Комплексное опробование оборудования | январь | декабрь
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | январь | декабрь
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | январь | декабрь
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | январь | декабрь
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 30,764 млн.руб.( за 9 мес. 2016г.)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 34,327 млн.руб.( за 9 мес. 2016г.)
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | 32,053 млн.руб.( за 9 мес. 2016г.)
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | За 9 месяцев 2016г. введено 23,7 км
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Во 3 квартале 2016г заключены договора- подряда на выполнение работ по договорам технологического присоединения
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ ,Октябрьский, Железнодорожный, Советский район. (7,64 МВА/27,976 км)
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | За 9 мес. 2016г. введено 23,7 км
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 4
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная " на ТП-1096
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности потребителей Октябрьского района
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016г.
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 3.1128
Г | Технические характеристики объекта | 1,4 км
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2015г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | 2015г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-08-01 | 2016-09-30
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-01-10 | 2015-06-10
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2016-08-10 | 2016-09-20
Д | Поставка основного оборудования | 2016-08-10 | 2016-09-10
Д | Монтаж основного оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-20
Д | Завершение строительства | 2016-09-21 | 2016-09-30
Д | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-21 | 2016-09-30
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-11-01 | 2016-12-11
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-12 | 2016-12-31
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 0,377 млн.руб.(За 9 мес.2016г.)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 2,184 млн.руб. ( За 9 мес.2016г.)-
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | Проведены торгово-закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор подряда.
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Проведены торгово-закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор подряда.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 5
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная " на ТП-1096
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности потребителей Октябрьского района
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016г.
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 4.1194
Г | Технические характеристики объекта | 1,0 км
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2015г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано своими силами
Д | Разработка ПСД | 2015г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016-08-01 | 2016-09-30
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-01-10 | 2015-06-01
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | 2016-08-10 | 2016-09-20
Д | Поставка основного оборудования | 2016-08-10 | 2016-09-10
Д | Монтаж основного оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-20
Д | Завершение строительства | 2016-09-21 | 2016-09-30
Д | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-21 | 2016-09-30
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-11-01 | 2016-12-11
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-12 | 2016-12-31
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 1,247 млн.руб.( за 9 мес.2016г.)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 3,540 млн.руб.(за 9 мес.2016г.)
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | Проведены торгово-закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор подряда.
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Проведены торгово-закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор подряда.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено

## 6
Паспорт инвестиционного проекта за 3 квартал 2016г.
| Наименование инвестиционного проекта | 2-й этап строительства гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго "
А | Индетификатор инвестиционного проекта
Б | Планируемые цели,задачи, этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Техническое состояние несущих кирпичных стен существующего гаража на Жердева 12 находится в недопустимом состоянии, близком к аварийоному
| Этапы,сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | 2016г.
Г | Сметная стоимость, млн.руб., с НДС | 43.651
Г | Технические характеристики объекта | площадь 1480 м2
Д | График реализации | начало | окончание
Д | Получение технического условия и технического задания | разработано в 2014г.
Д | Заключение договора на разработку проектной документации | ПСД разработано в 2014г.
Д | Разработка ПСД | 2014г.
Д | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
Д | Заключение договора подряда ( допсоглашения к договору) | 2016г. | 2016г.
Д | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
Д | Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП | не требуется | не требуется
Д | Поставка основного оборудования | 2016-07-08 | 2016-08-30
Д | Монтаж основного оборудования | 2016-08-01 | 2016-12-20
Д | Завершение строительства | 2016г. | 2016г.
Д | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
Д | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения | не требуется | не требуется
Д | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016г. | 2016-12-31
Д | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-20 | 2016-12-31
Д | Объём финансирования, млн, руб. | 15,068 млн.руб. ( за 9 мес.2016г.)
Д | Объём освоения, млн.руб. | 0,364 млн.руб. (за 9 мес.2016г.)
Д | Ввод основных средств, млн.руб. | -
Е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | Строительство внешних сетей (кабельная линия)
Е | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Проведены торгово-закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор подряда.
Ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 1480 кв.м.
З | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не предусмотрено
И | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не предусмотрено
К | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
Л | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не предусмотрено
М | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не предусмотрено
Н | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: | не предусмотрено
Н | в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт | не предусмотрено
Н | в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | не предусмотрено
О | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
П | карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | не предусмотрено