## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 2 квартал 2016г., млн.руб.
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование объекта* | Плановый объем освоения с НДС, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически освоено с НДС, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости (без НДС), млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано (с НДС), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 10.358 |  | 8.754 | 1.392 | 0.212 | 14.4559 | 2.305 | 8.6345 | 3.091 | 0.4264 | 4.0979 |  | -0.1195 | 1.699 | 0.2144 | 33.647 | 1.33 | 26.334 | 4.52 | 1.463
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" (замена выключателей 35кВ, замена выключаи\телей 6кВ, замена защиты трансформаторов 35/6кВ и отходящих линий, установка транформаторов) | [24 empty] | 2016 | 20 | 2 ТНДС-10000 | 20
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6кВ "КТП-1" (приобретение трансформаторов 2*10000 кВА) | [24 empty] | 2016 | 20 | 2 ТНДС-10000 | 20
2. | Новое строительство | 10.358 |  | 8.754 | 1.392 | 0.212 | 11.7449 |  | 8.6345 | 3.091 | 0.0194 | 1.3869 |  | -0.1195 | 1.699 |  | 11.689 |  | 6.666 | 4.52 | 0.503
2015-01-02 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 10.358 |  | 8.754 | 1.392 | 0.212 | 11.7449 |  | 8.6345 | 3.091 | 0.0194 | 1.3869 |  | -0.1195 | 1.699 |  | 11.689 |  | 6.666 | 4.52 | 0.503
2,2,1 | Строительство КЛ-6кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | [28 empty] | 2016 | 23 |  | ААБл-10 3*240 | 1.4
2,2,2 | Строительство КЛ-6кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | [28 empty] | 2016 | 23 |  | ААБл-10 3*240 | 1
2,2,3 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | 3.479 |  | 2.087 | 1.392 |  | 11.6709 |  | 8.5799 | 3.091 |  | 8.1919 |  | 6.4929 | 1.699 |  | 11.689 |  | 6.666 | 4.52 | 0.503 | [8 empty] | 2016 |  | опоры деревянные на ж/б приставках | СИП | 10
2,2,4 | Оформление земельных участков | 0.212 |  |  |  | 0.212 | [5 empty] | -0.212 |  |  |  | -0.212
2,2,5 | 2-й этап строительства гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго" | 6.667 |  | 6.667 |  |  | 0.074 |  | 0.0546 |  | 0.0194
| Прочее | [5 empty] | 2.712 | 2.305 |  |  | 0.407 | 2.712 |  |  |  | 0.407 | 21.958 | 1.33 | 19.668 |  | 0.96
| Установка Аскуэ розничного рынка 2015-2017 | [15 empty] | 21.2 |  | 21.2
| Приобретение ОС (интеграция) | [5 empty] | 4.4273 |  |  |  | 4.4273 | [5 empty] | 1.2856 |  |  |  | 1.2856
| Приборы | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Концентраторы | [5 empty] | 1.1514 |  | 0.0425 | 1.1089
Начальник ОКС
Начальник УКС
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС