## прил 1.1. без ндс
Приложение 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2016-2019гг.
Утверждаю генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
А.Н.Тюрюханов
[17 empty] | " | [5 empty] | 20 | года
М.П.
1
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства (без НДС) | Остаточная стоимость строитель- ства (без НДС) | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем освоения капитальных вложений ( без НДС)
[10 empty] | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | итого | 2016г | 2017г |  |  |  | 2018г. | 2019г. | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн. рублей |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  | 53,186 км/86,49МВА | 2015 | 2019 | 280.946 | 20 | 12,4км/8 МВА | 18,756 км/1,89 МВА | 12,9км/4,6 МВА | 9,13 км/7,4 МВА | 53,186 км/21,89 МВА | 74.5882 | 61.0515 |  |  |  | 62.5368 | 62.7695 | 260.946
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 117,2 МВА | 2016 | 2019 | 147.5209 |  | 8 МВА |  | 4,6 МВА | 7,4 МВА | 20 МВА | 33.6978 | 33.7803 |  |  |  | 35.2173 | 44.8255 | 147.5209
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 117,2 МВА | 2016 | 2019 | 147.5209 |  | 8 МВА |  | 4,6 МВА | 7,4 МВА | 20 МВА | 33.6978 | 33.7803 |  |  |  | 35.2173 | 44.8255 | 147.5209
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" ( замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансорматоров ) |  |  | С | 20 МВА | 2016 | 2016 | 13.6978 |  | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА | 13.6978 | [6 empty] | 13.6978
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) |  |  | С | 20 МВА | 2016 | 2016 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20
1.1.3. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов и отходящих линий) |  |  | С | 32 МВА | 2017 | 2017 | 13.7803 | [7 empty] | 13.7803 | [5 empty] | 13.7803
1.1.4. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (приобретение трансформаторов 2х16000 кВА) |  |  | С | 32 МВА | 2017 | 2017 | 20 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 20
1.1.5. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) |  |  | С | 12,6 МВА | 2018 | 2018 | 15.2173 |  |  |  | 4,6 МВА |  | 4,6 МВА | [5 empty] | 15.2173 |  | 15.2173
1.1.6. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) |  |  | С | 12,6 МВА | 2018 | 2018 | 20 | [11 empty] | 20 |  | 20
1.1.7. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) |  |  | С | 20 МВА | 2019 | 2019 | 23.4895 |  |  |  |  | 7,4 МВА | 7,4 МВА | [6 empty] | 23.4895 | 23.4895
1.1.8. | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) |  |  | С | 20 МВА | 2019 | 2019 | 21.336 | [12 empty] | 21.336 | 21.336
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 53,186 км/1,89 МВА | 2015 | 2019 | 133.4252 | 20 | 12,4 км | 18,756 км/1,89 МВА | 12,9 км | 9,13 км | 53,186 км / 1,89 МВА | 40.8905 | 27.2712 |  |  |  | 27.3195 | 17.944 | 113.4252
2.2.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная " на ТП-1096 |  |  | С | 1,4 км | 2016 | 2016 | 2.6384 |  | 1,4 км |  |  |  | 1,4 км | 2.6384 | [6 empty] | 2.6384
2.2.2. | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 |  |  | С | 1 км | 2016 | 2016 | 3.491 |  | 1 км |  |  |  | 1 км | 3.491 | [6 empty] | 3.491
2.2.4. | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 |  |  | С | 2,9 км | 2018 | 2018 | 11.6035 |  |  |  | 2,9 км |  | 2,9 км | [5 empty] | 11.6035 |  | 11.6035
2.2.5. | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината) |  |  | С | 0,63 МВА/1,96 км | 2017 | 2017 | 3.1945 |  |  | 0,63 МВА/1,96 км |  |  | 0,63 МВА/1,96 км |  | 3.1945 | [5 empty] | 3.1945
2.2.7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район) |  |  | С | 0,63 МВА /3,9 км | 2017 | 2017 | 4.126 |  |  | 0,63 МВА /3,9 км |  |  | 0,63 МВА /3,9 км |  | 4.126 | [5 empty] | 4.126
| Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка |  |  | С | 0,63 МВА/1,83 км | 2017 | 2017 | 2.6388 |  |  | 0,63 МВА/1,83 км |  |  | 0,63 МВА/1,83 км |  | 2.6388 | [5 empty] | 2.6388
2.2.8. | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВф.5ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная" |  |  | С | 1,066 км | 2017 | 2017 | 1.3099 |  |  | 1,066 км |  |  | 1,066 км |  | 1.3099 | [5 empty] | 1.3099
2.2.10. | Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013 |  |  | С | 0,630 км | 2019 | 2019 | 1.4753 |  |  |  |  | 0,630 км | 0,630 км | [6 empty] | 1.4753 | 1.4753
2.2.11. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16 |  |  | С | 0,500 км | 2019 | 2019 | 1.7329 |  |  |  |  | 0,500 км | 0,500 км | [6 empty] | 1.7329 | 1.7329
2.2.12. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт |  |  | С | 38 км | 2016 | 2019 | 56.565 |  | 10 км | 10 км | 10 км | 8 км | 38 км | 13.914 | 14.603 |  |  |  | 14.134 | 13.914 | 56.565
2.2.13. | Оформление земельных учасктов |  |  |  |  | 2016 | 2019 | 4.6498 | [6 empty] | 0.847 | 1.399 |  |  |  | 1.582 | 0.8218 | 4.6498
2.2.14. | Строительство гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  |  | С |  | 2015 | 2016 | 40 | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Д.А.Ельцов
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.2.(2016)
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016г.
Утверждаю Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
А.Н.Тюрюханов
[33 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем освоения капитальных вложений, млн. руб. ( без НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
| Всего | [16 empty] | 74.5882 |  | 14.82 | 58.9213 | 0.847
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 33.6978 |  | 3.6314 | 30.0664
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 33.6978 |  | 3.6314 | 30.0664
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" ( замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансорматоров ) | [6 empty] | 1980 | 20 | 2 ТМ-6300 | 12,6 МВА | [6 empty] | 13.6978 |  | 3.6314 | 10.0664 | [5 empty] | 2016 | 20 | 2 ТДНС-10000 | 20 МВА
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | [6 empty] | 1980 | 20 | 2 ТМ-6300 | 12,6 МВА | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 2016 | 20 | 2 ТДНС-10000 | 20 МВА
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 40.8905 |  | 11.1886 | 28.8549 | 0.847
2.2.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | [16 empty] | 2.6384 |  | 1.0872 | 1.5512 | [9 empty] | 2016 | 23 | [5 empty] | ААБл -10 3х240 | 1.4
2.2.2. | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | [16 empty] | 3.491 |  | 2.1874 | 1.3036 | [9 empty] | 2016 | 23 | [5 empty] | ААБл -10 3х240 | 1
2.2.3. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | [16 empty] | 13.914 |  | 2.914 | 11 | [9 empty] | 2016 |  |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | СИП | 10
2.2.4. | Оформление земельных участков | [16 empty] | 0.847 |  |  |  | 0.847
2.2.5. | 2-й этап строительства гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" | [16 empty] | 20 |  | 5 | 15
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.2.(2017)
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017г.
Утверждаю Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
А.Н.Тюрюханов
[33 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем освоения капитальных вложений , млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
| Всего | [16 empty] | 61.0515 |  | 8.4962 | 50.2027 | 0.95365
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 33.7803 |  | 3.0522 | 29.7745 | 0.95365
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 33.7803 |  | 3.0522 | 29.7745 | 0.95365
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ замена защиты трансформаторов и отходящих линий) | [6 empty] | 1979 | 20 | 2 ТДНС | 32 МВА | [6 empty] | 13.7803 |  | 3.0522 | 9.7745 | 0.95365 |  |  |  |  | 2017 | 20 | 2 ТДНС | 32 МВА
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (приобретение трансформаторов 2х16000 кВА) | [6 empty] | 1979 | 20 | 2 ТДНС | 32 МВА | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 2017 | 20 | 2 ТДНС | 32 МВА
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 27.2712 |  | 5.444 | 20.4282 | 1.399
2.2.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината) | [16 empty] | 3.1945 |  | 0.58981 | 2.6047 | [5 empty] | 2017 | 20 | ТМ | 0,630 МВА | 2017 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | АС-70/СИП-2 | 0,26/1,7
2.2.2. | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район) | [16 empty] | 4.126 |  | 0.745 | 3.381 | [5 empty] | 2017 | 20 | ТМ | 0,630 МВА | 2017 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | АС-70/СИП-2 | 0,9/3
2.2.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка | [16 empty] | 2.6388 |  | 0.66967 | 1.9692 | [5 empty] | 2017 | 20 | ТМ | 0,630 МВА | 2017 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | АС-70/СИП-2 | 0,53/1,3
2.2.4. | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная" | [16 empty] | 1.3099 |  | 0.83656 | 0.47333 | [9 empty] | 2017 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | АС-70 | 1.066
2.2.5. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | [16 empty] | 14.603 |  | 2.603 | 12 | [9 empty] | 2017 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | СИП | 10
2.2.6. | Оформление земельных участков | [16 empty] | 1.399 |  |  |  | 1.399
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.2.(2018)
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018г.
Утверждаю Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
А.Н.Тюрюханов
[33 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем освоения капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
| Всего | [16 empty] | 62.5368 |  | 11.9452 | 48.156 | 2.4356
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 35.2173 |  | 5.9977 | 28.366 | 0.85359
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 35.2173 |  | 5.9977 | 28.366 | 0.85359
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | [6 empty] | 1979 | 20 | 2 ТМН | 8 МВА | [6 empty] | 15.2173 |  | 5.9977 | 8.366 | 0.85359 |  |  |  |  | 2018 | 20 | 2 ТМ | 12,6МВА
1.1.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | [6 empty] | 1979 | 20 | 2 ТМН | 8 МВА | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 2018 | 20 | 2 ТМ | 12,6МВА
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 27.3195 |  | 5.9475 | 19.79 | 1.582
2.2.2. | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | [16 empty] | 11.6035 |  | 2.8135 | 8.79 | [9 empty] | 2018 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | АС-70 | 2.9
2.2.5. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | [16 empty] | 14.134 |  | 3.134 | 11 | [9 empty] | 2018 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | СИП | 10
2.2.6. | Оформление земельных участков | [16 empty] | 1.582 |  |  |  | 1.582
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.2.(2019)
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019г.
Утверждаю генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
Тюрюханов А.Н.
[25 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [12 empty] | Плановый объем освоения капитальных вложений, млн. руб. ( без НДС)
|  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
| Всего | [12 empty] | 62.7695 |  | 10.0308 | 51.9169 | 0.8218
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 44.8255 |  | 5.9995 | 38.8259
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 44.8255 |  | 5.9995 | 38.8259
1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) |  |  | 1980 | 20 | 2 ТМН | 12,6 МВА | [6 empty] | 23.4895 |  | 5.9995 | 17.4899 |  | 2019 | 17.5 | 2 ТДНС | 20 МВА
1.1.2. | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) |  |  | 1980 | 20 | 2 ТМН | 12,6 МВА | [6 empty] | 21.336 |  |  | 21.336 |  | 2019 | 17.5 | 2 ТДНС | 20 МВА
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство | [12 empty] | 17.944 |  | 4.0313 | 13.091 | 0.8218
2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013 | [12 empty] | 1.4753 |  | 0.57374 | 0.9016 | [5 empty] | 2019 | 23 | [5 empty] | ААБл 3х120 | 0.63
2.2.2. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16 | [12 empty] | 1.7329 |  | 0.54352 | 1.1894 | [5 empty] | 2019 | 23 | [5 empty] | ААБл 3х240 | 0.5
2.2.3. | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | [12 empty] | 13.914 |  | 2.914 | 11 | [5 empty] | 2019 | 12.5 |  |  | опоры деревянные на ж/б приставках |  |  | СИП | 8
2.2.4. | Оформление земельных участков | [12 empty] | 0.8218 |  |  |  | 0.8218
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н. Тюрюханов
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  |  |  |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План 2016 г |  |  |  |  | 2017г | 2018г | 2019г | Итого | План 2016г | [7 empty] | 2017г | 2018г | 2019г | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  | N | N + 1 | N + 2 | Итого | N | N + 1 | N + 2 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое | [8 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 |  | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | [8 empty] | 232.7053 | 2,5 м | 2,5 км | 2,5 км | 4,9 км/7,4 МВА | 12,4 км/7,4 МВА | 18,756 км/1,89 МВА | 12,9 км/4,6 МВА | 9,13км/7,4 МВА | 53,186 км/ 21,89 МВА | 3.4785 | 3.4785 | 3.4785 | 83.3055 |  |  | 93.741 |  | 59.6525 | 60.9548 | 61.947 | 182.5543
1 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | [8 empty] | 12.975 | 2,5 м | 2,5 км | 2,5 км | 2,5 км | 10 км | 10 км | 10 км | 8 км | 28 км | 3.4785 | 3.4785 | 3.4785 | 3.4785 |  |  | 13.914 |  | 14.603 | 14.134 | 13.914 | 42.651
2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий ) | [8 empty] | 13.698 |  |  |  | 7,4 МВА | 7,4 МВА | [7 empty] | 13.698 |  |  | 13.698
3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | [8 empty] | 20 |  |  |  | 7,4МВА | 7,4МВА | [7 empty] | 20 |  |  | 20
4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | [8 empty] | 2.638 |  |  |  | 1,4 км | 1,4 км | [7 empty] | 2.638 |  |  | 2.638
5 | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | [8 empty] | 3.491 |  |  |  | 1,0 км | 1,0 км | [7 empty] | 3.491 |  |  | 3.491
7 | Строительство гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" | [8 empty] | 40 | [12 empty] | 40 |  |  | 40
8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (приобретение трансформаторов 2х16000 кВА) | [8 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  |  | 20
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов и отходящих линий) | [8 empty] | 13.7803 | [17 empty] | 13.7803 |  |  | 13.7803
10 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Типличного комбината) | [8 empty] | 3.1945 | [5 empty] | 1,96 км/0,63 МВА |  |  | 1,96 км/0,63 МВА | [8 empty] | 3.1945 |  |  | 3.1945
11 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район) | [8 empty] | 4.126 | [5 empty] | 3,9 км / 0,63 МВА |  |  | 3,9 км / 0,63 МВА | [8 empty] | 4.126 |  |  | 4.126
11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка | [8 empty] | 2.6388 | [5 empty] | 1,83 км / 0,63 МВА |  |  | 1,83 км / 0,63 МВА | [8 empty] | 2.6388 |  |  | 2.6388
12 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная" | [8 empty] | 1.3099 | [5 empty] | 1,066 км |  |  | 1,066 км | [8 empty] | 1.3099 |  |  | 1.3099
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий ) | [8 empty] | 15.2173 | [6 empty] | 4,6 МВА |  | 4,6 МВА | [9 empty] | 15.2173 |  | 15.2173
14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | [8 empty] | 20 | [18 empty] | 20 |  | 20
15 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | [8 empty] | 11.6035 | [6 empty] | 2,9 км |  | 2,9 км | [9 empty] | 11.6035 |  | 11.6035
20 | Реконструкция ПС "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) | [8 empty] | 23.489 | [7 empty] | 7,4 МВА | 7,4 МВА | [10 empty] | 23.489 | 23.489
21 | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | [8 empty] | 21.336 | [19 empty] | 21.336 | 21.336
22 | Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013 | [8 empty] | 1.475 | [7 empty] | 0,630 км | 0,630 км | [10 empty] | 1.475 | 1.475
23 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16 | [8 empty] | 1.733 | [7 empty] | 0,500 км | 0,500 км | [10 empty] | 1.733 | 1.733
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 1.4.
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[21 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н.Тюрюханов
подпись
«___»________ 20__ года
М.П.
Пояснительная записка
I.Общая характеристика инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2016-2019гг:
Основными целями инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" являются:
1. Качественное и бесперебойное снабжение потребителей г.Улан-Удэ электроэнергией.
2.Повышение надёжности работы инженерных сетей.
3.Снижение износа эксплуатируемого хозяйства.
4.Увеличение мощности на подстанциях 35/6-10 кВ для присоединения новых заявителей
Источником финансирования инвестиционной программы на 2016-2019 гг. являются амортизационные отчисления ОАО "Улан-Удэ Энерго" в размере 204,381млн.руб( без НДС), прочие средства 56,565 млн.руб.( без НДС).
Ввод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы на период 2016-2019гг. составит (53,186 км/ 21,89 МВА).Вывод мощностей в результате исполнения инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" не предусматривает.
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы
№ п/п | Наименование проекта | Место расположения | Полная стоимость | Остаточная стоимость | Ввод основных средств (км/МВА) | Сроки реализации проекта |  | Цель реализации проекта
млн.руб.(без НДС)
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" ( замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансорматоров ) | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Добролюбова | 13.698 |  | 20 МВА | 2016 | 2016 | Повышение надёжности электроснабжения и присоединение новых заявителей
2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Добролюбова | 20 |  | 20 МВА | 2016 | 2016 | Повышение надёжности электроснабжения и присоединение новых заявителей
3 | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096 | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 2.638 |  | 1,4 км | 2016 | 2016 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 3.491 |  | 1,0 км | 2016 | 2016 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
6 | Строительство гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго" | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Жердева | 40 | 20 |  | 2015 | 2016 | Нежилое здание существующего гаражного бокса находится в недопустимом, близком к аварийному техническому состоянию и подлежит сносу.
7 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт | г.Улан-Удэ | 56.565 |  |  | 2016 | 2019 | Исполнение Постановления Правительства №861 от 27.12.2004г сетевая компания обязана осуществлять технологическое присоединение льготных потребителей и нести затраты по строительству сетей, необходимых для подключения (расстояние до точки подключения до 300м).
8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ замена защиты трансформаторов и отходящих линий) | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Сахьяновой | 13.78 |  | 32 МВА | 2017 | 2017 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (приобретение трансформаторов 2х16000 кВА) | г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Сахьяновой | 20 |  | 32 МВА | 2017 | 2017 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
| Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината) | п.Забайкальский | 3.195 |  | 1,96 км | 2017 | 2017 | Создание технической возможности для технологического присоединения
10 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ вблизи мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район) | Вблизи п.Забайкальского | 4.126 |  | 3,9 км | 2017 | 2017 | Создание технической возможности для технологического присоединения
11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка | п.Новая Комушка | 2.639 |  | 1,83 км | 2017 | 2017 | Создание технической возможности для технологического присоединения
12 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная" | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 1.31 |  | 1,066 км | 2017 | 2017 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | г.Улан-Удэ, Советский район | 15.217 |  | 12,6 МВА | 2018 | 2018 | Повышение надёжности электроснабжения присоединение новых потребителей
14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | г.Улан-Удэ, Советский район | 20 |  | 12,6 МВА | 2018 | 2018 | Повышение надёжности электроснабжения присоединение новых потребителей
15 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 | г.Улан-Удэ, Советский район | 11.603 |  | 2,9 км | 2018 | 2018 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
20 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул.Красноармейская | 23.489 |  | 20 МВА | 2019 | 2019 | Повышение надёжности электроснабжения и присоединения новых заявителей.
21 | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 21.336 |  | 20 МВА | 2019 | 2019 | Повышение надёжности электроснабжения и присоединения новых заявителей.
22 | Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013 | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, п.Восточный | 1.475 |  | 0,630 км | 2019 | 2019 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
23 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16 | г.Улан-Удэ,Железнодорожный район | 1.733 |  | 0,500 км | 2019 | 2019 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей
24 | Оформление земельных участков | г.Улан-Удэ | 4.65 |  |  | 2016 | 2019 | Исполнение Градостроительного кодекса
Таким образом, исполнение инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" приведёт к качественному и бесперебойному снабжению потребителей и населения г.Улан-Удэ электроэнергией, к снижению затрат на ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергии, к снижению износа эксплуатируемого хозяйства.
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 2.2.
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2016-2019гг.
Утверждаю генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[27 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" ( замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансорматоров ) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ , Железнодорожный район | 20 МВА |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  |  | 13.698 |  |  |  | устранение физического износа оборудования
2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ , Железнодорожный район | 20 МВА |  |  |  | 2016 | 2016 | [6 empty] | 20 |  |  |  | устранение физического износа оборудования, присоединение новых заявителей
3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов и отходящих линий) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 32 МВА |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  |  | 13.78 |  |  |  | устранение физического износа оборудования
4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная" (приобретение трансформаторов 2х16000 кВА) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 32 МВА |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | устранение физического износа оборудования
5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Советский район | 12,6 МВА |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  |  | 15.217 |  |  |  | устранение физического износа, снятие дефицита мощности
6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Советский район | 12,6 МВА |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | устранение физического износа, снятие дефицита мощности
7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 20 МВА |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 23.489 |  |  |  | устранение физического износа, снятие дефицита мощности
8 | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район | 20 МВА |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 21.346 |  |  |  | устранение физического износа, снятие дефицита мощности
9 | Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная " на ТП-1096 |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  |  | 2.6381 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
10 | Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18 |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьсий район |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  |  | 3.4907 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
11 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВф.5ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная" |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район |  |  | 1.066 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  |  | 1.3102 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район |  |  | 1.96 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 3.1945 |  |  |  | создание технической возможности для технологического присоединения
13 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район) |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район |  |  | 3.9 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 4.126 |  |  |  | создание технической возможности для технологического присоединения
14 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Октябрьский район |  |  | 1.83 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 2.6388 |  |  |  | создание технической возможности для технологического присоединения
15 | Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9 |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Советский район |  |  | 2.9 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 11.6035 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
16 | Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013 |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 1.4753 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
17 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16 |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, Железнодорожный район |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 1.7329 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
18 | Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ |  |  | 38 |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 56.565 |  |  |  | присоединение новых заявителей
19 | Оформление земельных участков |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ |  |  |  |  | 2016 | 2019 | [6 empty] | 4.65 |  |  |  | Исполнение Градостроительного кодекса
20 | Строительство гаража на территории ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  |  | Республика Бурятия , г.Улан-Удэ | г.Улан-Удэ,ул.Жердева 12 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | [6 empty] | 40 |  |  |  | Нежилое здание существующего гаражного бокса находится в недопустимом, близком к аварийному техническому состоянию и подлежит сносу.
|  | * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
|  | ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
|  | *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
|  | **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 3.1.
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2016-2019гг.
Утверждаю
генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н.Тюрюханов
(подпись)
[10 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | ОАО "Улан-Удэ Энерго" на 2016-2019гг
по состоянию на |  | 06.06. | 20 | 14 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2015-05-01 |  |  | 2015-06-30
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2015-10-01 |  |  | 2015-11-30
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2015-12-01 |  |  | 2015-12-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2016-01-10 |  |  | 2016-02-10
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки для реконструкции подстанции |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2016-02-11 |  |  | 2016-05-11
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2016-06-01 |  |  | 2016-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2016-10-02 |  |  | 2016-10-12
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2016-10-13 |  |  | 2016-10-23
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2016-10-24 |  |  | 2016-11-04
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2016-11-05 |  |  | 2016-12-05
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2016-12-06 |  |  | 2016-12-31
Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096
1. | Предпроектный и проектный этап
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2015-05-01 |  |  | 2015-06-01
1.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2015-10-01 |  |  | 2015-11-01
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | 2015-11-02 |  |  | 2015-11-12
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2016-01-10 |  |  | 2016-02-10
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2015-01-10 |  |  | 2015-06-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка трасы - для ЛЭП |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-10
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2016-02-11 |  |  | 2016-05-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2016-06-01 |  |  | 2016-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2016-10-11 |  |  | 2016-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2016-11-01 |  |  | 2016-11-10
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2016-11-11 |  |  | 2016-12-11
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2016-12-31
Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2015-05-01 |  |  | 2015-06-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2015-10-01 |  |  | 2015-11-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2015-11-02 |  |  | 2015-11-12
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2016-01-10 |  |  | 2016-02-10
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2015-01-10 |  |  | 2015-06-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства трасы - для ЛЭП |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-10
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2016-02-11 |  |  | 2016-05-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2016-06-01 |  |  | 2016-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2016-10-11 |  |  | 2016-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2016-11-01 |  |  | 2016-11-10
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2016-11-11 |  |  | 2016-12-11
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2016-12-31
2-й этап строительства гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго"
7.1. | Поставка оборудования |  |  | 01.02.2016 |  |  | 30.04.2016
7.2. | Монтаж основного оборудования |  |  | 01.05.2016 |  |  | 01.11.2016
7.3. | Ввод в эксплуатацию объекта строительства |  |  | 02.11.2016 |  |  | 01.12.2016
5.Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | январь |  |  | декабрь
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | январь |  |  | декабрь
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  | январь |  |  | декабрь
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | январь |  |  | декабрь
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | январь |  |  | декабрь
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  | январь |  |  | декабрь
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки для строительства распредилительного пункта |  |  | январь |  |  | декабрь
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.4. | Пусконаладоние работы |  |  | январь |  |  | декабрь
3.5. | Завершение строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | январь |  |  | декабрь
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в экплуатацию |  |  | январь |  |  | декабрь
4.4. | Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная"
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2016-09-01 |  |  | 2016-10-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-02-28
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки для реконструкции подстанции |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-06-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-07-01 |  |  | 2017-10-31
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-11-01 |  |  | 2017-11-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2017-11-11 |  |  | 2017-11-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-26
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017-11-27 |  |  | 2017-12-20
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-31
Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината)
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2016-09-01 |  |  | 2016-10-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-02-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2016-05-01 |  |  | 2016-11-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства трасы - для ЛЭП |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-04-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2017-10-11 |  |  | 2017-10-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2017-10-22 |  |  | 2017-10-27
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017-10-28 |  |  | 2017-11-25
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2017-11-26 |  |  | 2017-12-15
Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ вблизи мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район)
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2016-09-01 |  |  | 2016-10-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-02-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2016-05-01 |  |  | 2016-11-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-04-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2017-10-11 |  |  | 2017-10-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2017-10-22 |  |  | 2017-10-27
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017-10-28 |  |  | 2017-11-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2017-11-26 |  |  | 2017-12-15
Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2016-09-01 |  |  | 2016-10-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-02-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2016-05-01 |  |  | 2016-11-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-04-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2017-10-11 |  |  | 2017-10-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2017-10-22 |  |  | 2017-10-27
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017-10-28 |  |  | 2017-11-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2017-11-26 |  |  | 2017-12-15
Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВф.5ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная"
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2016-09-01 |  |  | 2016-10-01
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2016-10-01 |  |  | 2016-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-02-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2016-05-01 |  |  | 2016-11-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-04-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2017-10-11 |  |  | 2017-10-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2017-10-22 |  |  | 2017-10-27
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017-10-28 |  |  | 2017-11-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2017-11-26 |  |  | 2017-12-15
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.3. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | январь |  |  | декабрь
1.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | январь |  |  | декабрь
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | январь |  |  | декабрь
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | январь |  |  | декабрь
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | январь |  |  | декабрь
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | январь |  |  | декабрь
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | январь |  |  | декабрь
3.5. | Завершение строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | январь |  |  | декабрь
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | январь |  |  | декабрь
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная"
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Отправление заявки на увеличение мощности в филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |  |  | 2017-03-01 |  |  | 2017-04-01
1.2. | Заключение договора на ТП с ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |  |  | 2017-04-02 |  |  | 2017-04-30
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-05-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2017-10-01 |  |  | 2017-11-30
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-25
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | 2017-12-26 |  |  | 2018-01-14
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-15
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки для реконструкции подстанции |  |  | 2018-04-01 |  |  | 2018-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-06-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-07-01 |  |  | 2018-10-30
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-11-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2018-11-11 |  |  | 2018-11-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2018-11-22 |  |  | 2018-11-27
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018-11-28 |  |  | 2018-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2018-12-26 |  |  | 2018-12-31
Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-04-30
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2017-10-01 |  |  | 2017-10-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-06-15
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 01.04.2018. |  |  | 2018-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-05-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2018-10-31
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-11-05
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2018-11-06 |  |  | 2018-11-16
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-22
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018-11-23 |  |  | 2018-12-23
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2018-12-24 |  |  | 2018-12-31
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.3. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | январь |  |  | декабрь
1.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | январь |  |  | декабрь
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | январь |  |  | декабрь
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | январь |  |  | декабрь
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | январь |  |  | декабрь
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | январь |  |  | декабрь
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | январь |  |  | декабрь
3.5. | Завершение строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | январь |  |  | декабрь
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | январь |  |  | декабрь
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
Реконструкция ПС 35/6 кВ "БМДК"
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Отправление заявки на увеличение мощности в филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-04-01
1.2. | Заключение договора на ТП с ОАО "МРСК Сибири"-"Бурятэнерго" |  |  | 2018-04-02 |  |  | 2018-05-30
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2018-07-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-31
1.5. | Разработка рабочей документации |  |  | 2019-01-10 |  |  | 2019-01-20
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-20
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки для реконструкции подстанции |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-06-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-10-31
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2019-11-01 |  |  | 2019-11-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2019-11-11 |  |  | 2019-11-20
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2019-11-21 |  |  | 2019-11-25
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | 2019-11-26 |  |  | 2019-12-10
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019-12-11 |  |  | 2019-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2019-12-26 |  |  | 2019-12-31
Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 01.04.2018. |  |  | 2018-05-01
1.3. | Утверждение проектной документации |  |  | 2018-10-10 |  |  | 2018-10-31
1.4. | Разработка рабочей документации |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2019-01-10 |  |  | 2019-02-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2018-05-01 |  |  | 2018-10-01
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-05-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-08-30
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2019-09-01 |  |  | 2019-09-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2019-09-11 |  |  | 2019-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-10
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019-10-11 |  |  | 2019-11-10
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2019-11-11 |  |  | 2019-12-11
Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2018-04-01 |  |  | 2018-05-01
1.2. | Утверждение проектной документации |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-10-31
1.3. | Разработка рабочей документации |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-11-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | 2019-01-10 |  |  | 2019-02-10
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-09-30
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-04-15
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-05-30
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-08-30
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 2019-09-01 |  |  | 2019-09-10
3.5. | Завершение строительства |  |  | 2019-09-11 |  |  | 2019-09-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2019-09-22 |  |  | 2019-09-30
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-30
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 2019-11-01 |  |  | 2019-11-10
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.3. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  | январь |  |  | декабрь
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | январь |  |  | декабрь
1.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную докмен |  |  | январь |  |  | декабрь
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  | январь |  |  | декабрь
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда |  |  | январь |  |  | декабрь
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков |  |  | январь |  |  | декабрь
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  | январь |  |  | декабрь
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трасы - для ЛЭП |  |  | январь |  |  | декабрь
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | январь |  |  | декабрь
3.5. | Завершение строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | январь |  |  | декабрь
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | январь |  |  | декабрь
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | январь |  |  | декабрь
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | январь |  |  | декабрь
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## прил 3.2.
Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н.Тюрюханов
подпись
[6 empty] | 20 | 14 | года
М.П.
№ | Наименование |  | Тип
| 2 |  | 3
Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования ( в том числе и поставка трансофрматоров) |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Строительство КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Районная " на ТП-1096
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Прокладка кабельной линии |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Строительство КЛ-6 кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Прокладка кабельной линии |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
| Предпроектный и проектный этап |  | событие
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Оформление земельных участков |  |  | событие
2-й этап строительства гаража на территории базы ОАО "Улан-Удэ Энерго"
| Поставка оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта строительства |  | событие
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная"
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования ( в том числе и поставка трансофрматоров) |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр.Забайкальский ( вблизи Тепличного комбината)
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Строительство ТП и ЛЭП |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Строительство ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ мкр Забайкальский ( Тарбагатайский район)
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Строительство ТП и ЛЭП |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Строительство ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ п.Новая Комушка
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Строительство ТП и ЛЭП |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВф.5ПС "Энергетик" до ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Южная"
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Строительство ВЛЗ |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
| Предпроектный и проектный этап |  | событие
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Оформление земельных участков
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная"
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования ( в том числе и поставка трансофрматоров) |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Строительство ВЛЗ от ПС "БВС" ф.9
| Заключение договора подряда |  | событие
| Разработка и согласование плана производства работ и технологических карт |  | событие
| Прокладка кабельной линии |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
| Предпроектный и проектный этап |  | событие
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | событие
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Оформление земельных участков |  |  | событие
Реконструкция ПС 35/6 кВ "БМДК"
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования ( в том числе и поставка трансофрматоров) |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | событие
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Строительство КЛ-6 кВ ф.52 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2013
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Строительство КЛ-10 кВ от ПС "БЦС" до РП-16
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка основного оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Ввод в эксплуатацию основного оборудования |  | событие
Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт
| Предпроектный и проектный этап |  | событие
| Заключение договора поставки |  | событие
| Поставка оборудования |  | событие
| Монтаж основного оборудования |  | работа
| Пусконаладоние работы |  | работа
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | событие
Оформление земельных участков |  |  | событие
Начальник ОКС В.М.Карпенко

## РЕК КТП-1
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" | [20 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н. Тюрюханов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 33698000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 12 |  | NPV , руб. |  |  | -33031836.9133
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | социальная значимость
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 17%
Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 6.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6.6% | 13% | 19.78% | 26.96% | 34.58% | 42.65% | 51.21% | 60.29% | 69.9% | 80.1% | 90.9% | 102.4% | 114.5% | 127.4% | 141% | 155.5% | 170.8% | 187% | 204.3% | 222.5% | 241.9%
Доход, руб. без НДС | 0 | 682905.6 | 723879.936 | 767312.7322 | 813351.4961 | 862152.5859 | 913881.741 | 968714.6455 | 1026837.5242 | 1088447.7756 | 1153754.6422 | 1222979.9207 | 1296358.716 | 1374140.2389 | 1456588.6533 | 1543983.9724 | 1636623.0108 | 1734820.3914 | 1838909.6149 | 1949244.1918 | 2066198.8433
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 682905.6 | 723879.936 | 767312.7322 | 813351.4961 | 862152.5859 | 913881.741 | 968714.6455 | 1026837.5242 | 1088447.7756 | 1153754.6422 | 1222979.9207 | 1296358.716 | 1374140.2389 | 1456588.6533 | 1543983.9724 | 1636623.0108 | 1734820.3914 | 1838909.6149 | 1949244.1918 | 2066198.8433
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата за передачу электрической энергии | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 682905.6 | 723879.936 | 767312.7322 | 813351.4961 | 862152.5859 | 913881.741 | 968714.6455 | 1026837.5242 | 1088447.7756 | 1153754.6422 | 1222979.9207 | 1296358.716 | 1374140.2389 | 1456588.6533 | 1543983.9724 | 1636623.0108 | 1734820.3914 | 1838909.6149 | 1949244.1918 | 2066198.8433
Амортизация |  | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182 | -1988182
EBIT |  | -1305276.4 | -1264302.064 | -1220869.2678 | -1174830.5039 | -1126029.4141 | -1074300.259 | -1019467.3545 | -961344.4758 | -899734.2244 | -834427.3578 | -765202.0793 | -691823.284 | -614041.7611 | -531593.3467 | -444198.0276 | -351558.9892 | -253361.6086 | -149272.3851 | -38937.8082 | 78016.8433
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | -1305276.4 | -1264302.064 | -1220869.2678 | -1174830.5039 | -1126029.4141 | -1074300.259 | -1019467.3545 | -961344.4758 | -899734.2244 | -834427.3578 | -765202.0793 | -691823.284 | -614041.7611 | -531593.3467 | -444198.0276 | -351558.9892 | -253361.6086 | -149272.3851 | -38937.8082 | 78016.8433
Налог на прибыль |  | 261055.28 | 252860.4128 | 244173.8536 | 234966.1008 | 225205.8828 | 214860.0518 | 203893.4709 | 192268.8952 | 179946.8449 | 166885.4716 | 153040.4159 | 138364.6568 | 122808.3522 | 106318.6693 | 88839.6055 | 70311.7978 | 50672.3217 | 29854.477 | 7787.5616 | -15603.3687
Чистая прибыль |  | -1044221.12 | -1011441.6512 | -976695.4143 | -939864.4031 | -900823.5313 | -859440.2072 | -815573.8836 | -769075.5806 | -719787.3795 | -667541.8863 | -612161.6634 | -553458.6272 | -491233.4089 | -425274.6774 | -355358.422 | -281247.1914 | -202689.2868 | -119417.9081 | -31150.2465 | 62413.4747
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT | 0 | -1305276.4 | -1264302.064 | -1220869.2678 | -1174830.5039 | -1126029.4141 | -1074300.259 | -1019467.3545 | -961344.4758 | -899734.2244 | -834427.3578 | -765202.0793 | -691823.284 | -614041.7611 | -531593.3467 | -444198.0276 | -351558.9892 | -253361.6086 | -149272.3851 | -38937.8082 | 78016.8433
Амортизация | 0 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182 | 1988182
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -6065640 | 122923.008 | 130298.3885 | 138116.2918 | 146403.2693 | 155187.4655 | 164498.7134 | 174368.6362 | 184830.7544 | 195920.5996 | 207675.8356 | 220136.3857 | 233344.5689 | 247345.243 | 262185.9576 | 277917.115 | 294592.3219 | 312268.0305 | 331004.2707 | 350864.6745 | 371916.6918
Изменения в рабочем капитале | 0 | -68290.56 | -4097.4336 | -4343.2796 | -4603.8764 | -4880.109 | -5172.9155 | -5483.2904 | -5812.2879 | -6161.0251 | -6530.6867 | -6922.5279 | -7337.8795 | -7778.1523 | -8244.8414 | -8739.5319 | -9263.9038 | -9819.7381 | -10408.9223 | -11033.4577 | -11695.4652
Инвестиции | -33698000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39763640 | 737538.048 | 850080.8909 | 901085.7443 | 955150.889 | 1012459.9423 | 1073207.5389 | 1137599.9912 | 1205855.9907 | 1278207.3501 | 1354899.7911 | 1436193.7786 | 1522365.4053 | 1613707.3296 | 1710529.7694 | 1813161.5556 | 1921952.4289 | 2037270.6838 | 2159507.9633 | 2289079.4087 | 2426425.07
Накопленный ЧДП | -39763640 | -39026101.952 | -38176021.0611 | -37274935.3168 | -36319784.4278 | -35307324.4855 | -34234116.9466 | -33096516.9554 | -31890660.9647 | -30612453.6146 | -29257553.8235 | -27821360.0449 | -26298994.6396 | -24685287.3099 | -22974757.5405 | -21161595.985 | -19239643.5561 | -17202372.8722 | -15042864.909 | -12753785.5003 | -10327360.4303
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.9245 | 0.79017 | 0.67536 | 0.57723 | 0.49336 | 0.42167 | 0.36041 | 0.30804 | 0.26328 | 0.22503 | 0.19233 | 0.16439 | 0.1405 | 0.12009 | 0.10264 | 0.087724 | 0.074978 | 0.064084 | 0.054772 | 0.046814
PV | -39763640 | 681854.1666 | 671709.4544 | 608557.2835 | 551342.4961 | 499506.8768 | 452544.6918 | 409997.755 | 371450.9575 | 336528.2179 | 304888.8128 | 276224.0526 | 250254.2699 | 226726.0907 | 205409.9625 | 186097.9147 | 168601.6331 | 152750.2807 | 138389.2097 | 125378.3114 | 113590.6489
NPV (без учета продажи) | -39763640 | -39081785.8334 | -38410076.379 | -37801519.0956 | -37250176.5994 | -36750669.7226 | -36298125.0308 | -35888127.2758 | -35516676.3183 | -35180148.1004 | -34875259.2875 | -34599035.2349 | -34348780.965 | -34122054.8743 | -33916644.9118 | -33730546.9971 | -33561945.3639 | -33409195.0833 | -33270805.8735 | -33145427.5621 | -33031836.9133
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РЕК Левобережная
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Левобережная " | [20 empty] | Утверждаю
Управляющий директор-первый
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н. Тюрюханов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 33780000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 12 |  | NPV , руб. |  |  | -39716737.2358
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | социальная значимость
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 17%
Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08% | 89.83% | 101.2% | 113.3% | 126.1% | 139.7% | 154% | 169.3% | 185.4% | 202.6% | 220.7% | 240%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Ремонт объекта | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Амортизация |  | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020 | -1993020
EBIT |  | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020
Налог на прибыль |  | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604 | 394604
Чистая прибыль |  | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416 | -1578416
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT | 0 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020 | -1973020
Амортизация | 0 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020 | 1993020
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -6080400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600.18 | 3600.36 | 3600.54 | 3600.72 | 3600.9
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -33780000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39860400 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23601.18 | 23602.36 | 23603.54 | 23604.72 | 23605.9
Накопленный ЧДП | -39860400 | -39836800 | -39813200 | -39789600 | -39766000 | -39742400 | -39718800 | -39695200 | -39671600 | -39648000 | -39624400 | -39600800 | -39577200 | -39553600 | -39530000 | -39506400 | -39482798.82 | -39459196.46 | -39435592.92 | -39411988.2 | -39388382.3
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.9245 | 0.79017 | 0.67536 | 0.57723 | 0.49336 | 0.42167 | 0.36041 | 0.30804 | 0.26328 | 0.22503 | 0.19233 | 0.16439 | 0.1405 | 0.12009 | 0.10264 | 0.087724 | 0.074978 | 0.064084 | 0.054772 | 0.046814
PV | -39860400 | 21818.2077 | 18648.0408 | 15938.4964 | 13622.6465 | 11643.2876 | 9951.5279 | 8505.5794 | 7269.726 | 6213.441 | 5310.6333 | 4539.0028 | 3879.4896 | 3315.8031 | 2834.0197 | 2422.2391 | 2070.3933 | 1769.6554 | 1512.6016 | 1292.8865 | 1105.0865
NPV (без учета продажи) | -39860400 | -39838581.7923 | -39819933.7515 | -39803995.2551 | -39790372.6086 | -39778729.321 | -39768777.7931 | -39760272.2138 | -39753002.4878 | -39746789.0468 | -39741478.4135 | -39736939.4107 | -39733059.921 | -39729744.118 | -39726910.0982 | -39724487.8591 | -39722417.4658 | -39720647.8104 | -39719135.2088 | -39717842.3222 | -39716737.2358
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РЕК Дивизионная
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная " | [20 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н. Тюрюханов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 35217000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 12 |  | NPV , руб. |  |  | -39010056.9026
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | социальная значимость
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 17%
Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08% | 89.83% | 101.2% | 113.3% | 126.1% | 139.7% | 154% | 169.3% | 185.4% | 202.6% | 220.7% | 240%
Доход, руб. без НДС | 0 | 258278.4 | 273775.104 | 290201.6102 | 307613.7069 | 326070.5293 | 345634.761 | 366372.8467 | 388355.2175 | 411656.5305 | 436355.9224 | 462537.2777 | 490289.5144 | 519706.8852 | 550889.2983 | 583942.6562 | 618979.2156 | 656117.9686 | 695485.0467 | 737214.1495 | 781446.9984
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 258278.4 | 273775.104 | 290201.6102 | 307613.7069 | 326070.5293 | 345634.761 | 366372.8467 | 388355.2175 | 411656.5305 | 436355.9224 | 462537.2777 | 490289.5144 | 519706.8852 | 550889.2983 | 583942.6562 | 618979.2156 | 656117.9686 | 695485.0467 | 737214.1495 | 781446.9984
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата за передачу электрической энергии | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 258278.4 | 273775.104 | 290201.6102 | 307613.7069 | 326070.5293 | 345634.761 | 366372.8467 | 388355.2175 | 411656.5305 | 436355.9224 | 462537.2777 | 490289.5144 | 519706.8852 | 550889.2983 | 583942.6562 | 618979.2156 | 656117.9686 | 695485.0467 | 737214.1495 | 781446.9984
Амортизация |  | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803 | -2077803
EBIT |  | -1819524.6 | -1804027.896 | -1787601.3898 | -1770189.2931 | -1751732.4707 | -1732168.239 | -1711430.1533 | -1689447.7825 | -1666146.4695 | -1641447.0776 | -1615265.7223 | -1587513.4856 | -1558096.1148 | -1526913.7017 | -1493860.3438 | -1458823.7844 | -1421685.0314 | -1382317.9533 | -1340588.8505 | -1296356.0016
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | -1819524.6 | -1804027.896 | -1787601.3898 | -1770189.2931 | -1751732.4707 | -1732168.239 | -1711430.1533 | -1689447.7825 | -1666146.4695 | -1641447.0776 | -1615265.7223 | -1587513.4856 | -1558096.1148 | -1526913.7017 | -1493860.3438 | -1458823.7844 | -1421685.0314 | -1382317.9533 | -1340588.8505 | -1296356.0016
Налог на прибыль |  | 363904.92 | 360805.5792 | 357520.278 | 354037.8586 | 350346.4941 | 346433.6478 | 342286.0307 | 337889.5565 | 333229.2939 | 328289.4155 | 323053.1445 | 317502.6971 | 311619.223 | 305382.7403 | 298772.0688 | 291764.7569 | 284337.0063 | 276463.5907 | 268117.7701 | 259271.2003
Чистая прибыль |  | -1455619.68 | -1443222.3168 | -1430081.1118 | -1416151.4345 | -1401385.9766 | -1385734.5912 | -1369144.1227 | -1351558.226 | -1332917.1756 | -1313157.6621 | -1292212.5778 | -1270010.7885 | -1246476.8918 | -1221530.9613 | -1195088.275 | -1167059.0275 | -1137348.0252 | -1105854.3627 | -1072471.0804 | -1037084.8012
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT | 0 | -1819524.6 | -1804027.896 | -1787601.3898 | -1770189.2931 | -1751732.4707 | -1732168.239 | -1711430.1533 | -1689447.7825 | -1666146.4695 | -1641447.0776 | -1615265.7223 | -1587513.4856 | -1558096.1148 | -1526913.7017 | -1493860.3438 | -1458823.7844 | -1421685.0314 | -1382317.9533 | -1340588.8505 | -1296356.0016
Амортизация | 0 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803 | 2077803
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -6339060 | 46490.112 | 49279.5187 | 52236.2898 | 55370.4672 | 58692.6953 | 62214.257 | 65947.1124 | 69903.9391 | 74098.1755 | 78544.066 | 83256.71 | 88252.1126 | 93547.2393 | 99160.0737 | 105109.6781 | 111416.4388 | 118101.5943 | 125187.8484 | 132699.2669 | 140661.3597
Изменения в рабочем капитале | 0 | -25827.84 | -1549.6704 | -1642.6506 | -1741.2097 | -1845.6822 | -1956.4232 | -2073.8086 | -2198.2371 | -2330.1313 | -2469.9392 | -2618.1355 | -2775.2237 | -2941.7371 | -3118.2413 | -3305.3358 | -3503.6559 | -3713.8753 | -3936.7078 | -4172.9103 | -4423.2849
Инвестиции | -35217000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -41556060 | 278940.672 | 321504.9523 | 340795.2495 | 361242.9644 | 382917.5423 | 405892.5948 | 430246.1505 | 456060.9196 | 483424.5747 | 512430.0492 | 543175.8522 | 575766.4033 | 610312.3875 | 646931.1307 | 685746.9986 | 726892.9985 | 770507.6876 | 816739.1873 | 865744.5061 | 917690.0733
Накопленный ЧДП | -41556060 | -41277119.328 | -40955614.3757 | -40614819.1262 | -40253576.1618 | -39870658.6195 | -39464766.0247 | -39034519.8742 | -38578458.9546 | -38095034.3799 | -37582604.3307 | -37039428.4785 | -36463662.0752 | -35853349.6877 | -35206418.557 | -34520671.5584 | -33793778.5599 | -33023270.8723 | -32206531.6851 | -31340787.179 | -30423097.1057
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.9245 | 0.79017 | 0.67536 | 0.57723 | 0.49336 | 0.42167 | 0.36041 | 0.30804 | 0.26328 | 0.22503 | 0.19233 | 0.16439 | 0.1405 | 0.12009 | 0.10264 | 0.087724 | 0.074978 | 0.064084 | 0.054772 | 0.046814
PV | -41556060 | 257880.7425 | 254043.9603 | 230159.4854 | 208520.5594 | 188916.0624 | 171154.7232 | 155063.2535 | 140484.657 | 127276.6978 | 115310.5125 | 104469.3532 | 94647.4482 | 85748.9702 | 77687.1012 | 70383.1857 | 63766.0666 | 57771.0495 | 52339.6499 | 47418.8811 | 42960.7377
NPV (без учета продажи) | -41556060 | -41298179.2575 | -41044135.2972 | -40813975.8118 | -40605455.2524 | -40416539.19 | -40245384.4668 | -40090321.2133 | -39949836.5563 | -39822559.8585 | -39707249.3459 | -39602779.9927 | -39508132.5445 | -39422383.5743 | -39344696.4731 | -39274313.2873 | -39210547.2207 | -39152776.1712 | -39100436.5213 | -39053017.6403 | -39010056.9026
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РЕК БМДК
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС 35/6 кВ "БМДК" | [20 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.Н.Тюрюханов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 44825000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 12 |  | NPV , руб. |  |  | -49527597.9356
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | социальная значимость
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 17%
Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08% | 89.83% | 101.2% | 113.3% | 126.1% | 139.7% | 154% | 169.3% | 185.4% | 202.6% | 220.7% | 240%
Доход, руб. без НДС | 0 | 341452.8 | 361939.968 | 383656.3661 | 406675.748 | 431076.2929 | 456940.8705 | 484357.3227 | 513418.7621 | 544223.8878 | 576877.3211 | 611489.9604 | 648179.358 | 687070.1195 | 728294.3266 | 771991.9862 | 818311.5054 | 867410.1957 | 919454.8075 | 974622.0959 | 1033099.4217
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 341452.8 | 361939.968 | 383656.3661 | 406675.748 | 431076.2929 | 456940.8705 | 484357.3227 | 513418.7621 | 544223.8878 | 576877.3211 | 611489.9604 | 648179.358 | 687070.1195 | 728294.3266 | 771991.9862 | 818311.5054 | 867410.1957 | 919454.8075 | 974622.0959 | 1033099.4217
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата за передачу электрической энергии | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 341452.8 | 361939.968 | 383656.3661 | 406675.748 | 431076.2929 | 456940.8705 | 484357.3227 | 513418.7621 | 544223.8878 | 576877.3211 | 611489.9604 | 648179.358 | 687070.1195 | 728294.3266 | 771991.9862 | 818311.5054 | 867410.1957 | 919454.8075 | 974622.0959 | 1033099.4217
Амортизация |  | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675 | -2644675
EBIT |  | -2303222.2 | -2282735.032 | -2261018.6339 | -2237999.252 | -2213598.7071 | -2187734.1295 | -2160317.6773 | -2131256.2379 | -2100451.1122 | -2067797.6789 | -2033185.0396 | -1996495.642 | -1957604.8805 | -1916380.6734 | -1872683.0138 | -1826363.4946 | -1777264.8043 | -1725220.1925 | -1670052.9041 | -1611575.5783
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | -2303222.2 | -2282735.032 | -2261018.6339 | -2237999.252 | -2213598.7071 | -2187734.1295 | -2160317.6773 | -2131256.2379 | -2100451.1122 | -2067797.6789 | -2033185.0396 | -1996495.642 | -1957604.8805 | -1916380.6734 | -1872683.0138 | -1826363.4946 | -1777264.8043 | -1725220.1925 | -1670052.9041 | -1611575.5783
Налог на прибыль |  | 460644.44 | 456547.0064 | 452203.7268 | 447599.8504 | 442719.7414 | 437546.8259 | 432063.5355 | 426251.2476 | 420090.2224 | 413559.5358 | 406637.0079 | 399299.1284 | 391520.9761 | 383276.1347 | 374536.6028 | 365272.6989 | 355452.9609 | 345044.0385 | 334010.5808 | 322315.1157
Чистая прибыль |  | -1842577.76 | -1826188.0256 | -1808814.9071 | -1790399.4016 | -1770878.9657 | -1750187.3036 | -1728254.1418 | -1705004.9903 | -1680360.8897 | -1654238.1431 | -1626548.0317 | -1597196.5136 | -1566083.9044 | -1533104.5387 | -1498146.411 | -1461090.7957 | -1421811.8434 | -1380176.154 | -1336042.3233 | -1289260.4627
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT | 0 | -2303222.2 | -2282735.032 | -2261018.6339 | -2237999.252 | -2213598.7071 | -2187734.1295 | -2160317.6773 | -2131256.2379 | -2100451.1122 | -2067797.6789 | -2033185.0396 | -1996495.642 | -1957604.8805 | -1916380.6734 | -1872683.0138 | -1826363.4946 | -1777264.8043 | -1725220.1925 | -1670052.9041 | -1611575.5783
Амортизация | 0 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675 | 2644675
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -8068500 | 61461.504 | 65149.1942 | 69058.1459 | 73201.6346 | 77593.7327 | 82249.3567 | 87184.3181 | 92415.3772 | 97960.2998 | 103837.9178 | 110068.1929 | 116672.2844 | 123672.6215 | 131092.9788 | 138958.5575 | 147296.251 | 156134.1952 | 165502.4053 | 175432.6973 | 185958.7959
Изменения в рабочем капитале | 0 | -34145.28 | -2048.7168 | -2171.6398 | -2301.9382 | -2440.0545 | -2586.4578 | -2741.6452 | -2906.1439 | -3080.5126 | -3265.3433 | -3461.2639 | -3668.9398 | -3889.0761 | -4122.4207 | -4369.766 | -4631.9519 | -4909.869 | -5204.4612 | -5516.7288 | -5847.7326
Инвестиции | -44825000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -52893500 | 368769.024 | 425040.4454 | 450542.8722 | 477575.4445 | 506229.9712 | 536603.7694 | 568799.9956 | 602927.9953 | 639103.6751 | 677449.8956 | 718096.8893 | 761182.7027 | 806853.6648 | 855264.8847 | 906580.7778 | 960976.8045 | 1018636.5219 | 1079755.7516 | 1144542.0643 | 1213215.485
Накопленный ЧДП | -52893500 | -52524730.976 | -52099690.5306 | -51649147.6584 | -51171572.2139 | -50665342.2427 | -50128738.4733 | -49559938.4777 | -48957010.4824 | -48317906.8073 | -47640456.9117 | -46922360.0224 | -46161177.3198 | -45354323.655 | -44499058.7703 | -43592477.9925 | -42631501.188 | -41612864.6661 | -40533108.9145 | -39388566.8502 | -38175351.3652
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.9245 | 0.79017 | 0.67536 | 0.57723 | 0.49336 | 0.42167 | 0.36041 | 0.30804 | 0.26328 | 0.22503 | 0.19233 | 0.16439 | 0.1405 | 0.12009 | 0.10264 | 0.087724 | 0.074978 | 0.064084 | 0.054772 | 0.046814
PV | -52893500 | 340927.0833 | 335854.7272 | 304278.6417 | 275671.2481 | 249753.4384 | 226272.3459 | 204998.8775 | 185725.4788 | 168264.109 | 152444.4064 | 138112.0263 | 125127.135 | 113363.0453 | 102704.9813 | 93048.9574 | 84300.8683 | 76375.2288 | 69194.7183 | 62689.285 | 56795.4625
NPV (без учета продажи) | -52893500 | -52552572.9167 | -52216718.1895 | -51912439.5478 | -51636768.2997 | -51387014.8613 | -51160742.5154 | -50955743.6379 | -50770018.1591 | -50601754.0502 | -50449309.6438 | -50311197.6175 | -50186070.4825 | -50072707.4372 | -49970002.4559 | -49876953.4985 | -49792652.6302 | -49716277.4014 | -49647082.6831 | -49584393.3981 | -49527597.9356
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
_______________А.Н. Тюрюханов
"______" ______________2014 года
М.П.
млн. рублей
без НДС
№ п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  | ВСЕГО | ВСЕГО | ВСЕГО | ВСЕГО | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1722.78 | 1757.2356 | 1792.3803 | 1828.2279 | 1864.7925
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности | 1722.78 | 1757.2356 | 1792.3803 | 1828.2279 | 1864.7925
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 1666.034 | 1716.8655 | 1770.691 | 1824.1882 | 1860.258
1. | Материальные расходы, всего | 541.35 | 569.7378 | 599.6768 | 619.4277 | 652.1242
в том числе:
1.1. | Топливо | 7.446 | 7.5949 | 7.7468 | 7.9018 | 8.0598
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 46.104 | 47.0261 | 47.9666 | 48.9259 | 49.9045
1.3. | Покупная электроэнергия | 487.8 | 515.1168 | 543.9633 | 562.6 | 594.16
2. | Расходы на оплату труда с учетом страх. взносов | 198.4 | 208.7 | 219.6 | 231 | 243
3. | Амортизационные отчисления | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2
4. | Налоги и сборы, всего | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
5. | Прочие расходы, всего | 847.184 | 859.3277 | 872.3142 | 894.6605 | 886.0337
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 62.832 | 64.0886 | 65.3704 | 66.6778 | 68.0114
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 56.746 | 40.3701 | 21.6893 | 4.0397 | 4.5345
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
1. | Внереализационные доходы, всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 65.046 | 48.6701 | 29.9893 | 12.3397 | 12.8345
VI. | Налог на прибыль | 13.0092 | 9.734 | 5.9979 | 2.4679 | 2.5669
VII. | Чистая прибыль | 52.0368 | 38.9361 | 23.9915 | 9.8718 | 10.2676
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд | 2.6018 | 1.9468 | 1.1996 | 0.49359 | 0.51338
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 49.435 | 36.9893 | 22.7919 | 9.3782 | 9.7542
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 39 | 37.56 | 37.08 | 21.04 | 21
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
2.1 | покупка потерь
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
2.1 | погашение кредита
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 86.5 | 74.6 | 61 | 62.5 | 62.8
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 3п. II р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 1805.28 | 1839.7356 | 1874.8803 | 1910.7279 | 1947.2925
XVII. | Всего расходы (II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 1804.5432 | 1838.7595 | 1874.7689 | 1910.1961 | 1946.6249
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.7368 | 0.9761 | 0.11145 | 0.53177 | 0.6676
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Зам.генерального директора
| по экономике и финансам |  |  |  |  | Е.В. Савельева

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
_______________А.Н. Тюрюханов
"______" ______________2014 года
М.П.
млн. рублей
без НДС
№№ | Источник финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Собственные средства | 86.5 | 74.6 | 61 | 62.5 | 62.8
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 73.5 | 60.7 | 46.4 | 48.4 | 48.9
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 13 | 13.9 | 14.6 | 14.1 | 13.9
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 86.5 | 74.6 | 61 | 62.5 | 62.8
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Зам.генерального директора
| по экономике и финансам |  |  |  |  | Е.В. Савельева

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
_______________А.Н. Тюрюханов
"______" ______________2014 года
М.П.
млн. руб.
Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Выручка | 1722.78 | 1757.2356 | 1792.3803 | 1828.2279 | 1864.7925
Выручка от основной деятельности | 1722.78 | 1757.2356 | 1792.3803 | 1828.2279 | 1864.7925
Услуги по передаче э/э | 1608.846 | 1641.0229 | 1673.8434 | 1707.3202 | 1741.4667
Технологическое присоединение | 49.164 | 50.1473 | 51.1502 | 52.1732 | 53.2167
Прочие услуги | 64.77 | 66.0654 | 67.3867 | 68.7344 | 70.1091
Обслуживание
Прочее
Себестоимость | 1666.034 | 1716.8655 | 1770.691 | 1824.1882 | 1860.258
Прямая себестоимость | 0
Услуги по передаче э/э
Технологическое присоединение
Прочие услуги
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль | 56.746 | 40.3701 | 21.6893 | 4.0397 | 4.5345
Внереализационные расходы | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
Проценты
Налог на прибыль | 13.0092 | 9.734 | 5.9979 | 2.4679 | 2.5669
Чистая прибыль/убыток | 52.0368 | 38.9361 | 23.9915 | 9.8718 | 10.2676
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 2175.2804 | 2083.538 | 2125.2088 | 2157.3089 | 2200.4551
Услуги по передаче э/э
Технологическое присоединение
Прочие услуги
Обслуживание
Прочее
Выбытия | 2071.834 | 1994.9655 | 2052.491 | 2083.2882 | 2125.658
Платежи по прямой себестоимости | 1591.834 | 1642.6655 | 1696.491 | 1749.9882 | 1786.058
Услуги по передаче э/э
Технологическое присоединение
Услуги ТЦ
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток | 103.4464 | 88.5725 | 72.7178 | 74.0207 | 74.7972
Инвестиционный денежный поток
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 102.07 | 88.028 | 71.98 | 73.75 | 74.104
Итого инвестиционный денежный поток | -102.07 | -88.028 | -71.98 | -73.75 | -74.104
Финансовый денежный поток
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 1.3764 | 0.54453 | 0.73777 | 0.27074 | 0.69315
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 1.3764 | 0.54453 | 0.73777 | 0.27074 | 0.69315
Нарастающим итогом | 1.3764 | 1.9209 | 2.6587 | 2.9294 | 3.6226
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.генерального директора
по экономике и финансам |  |  |  |  | Е.В. Савельева