## УУэнерго
План
проведения капитального ремонта электросетевых объектов на 2013 г.
№ п/п | Перечень мероприятий с разбивкой по разделам | Нат. Показ. Ед.изм. | сроки исполнения
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Электоснабжение
Электрические сети
ВЛ-0,4 кВ
капитальный ремонт
Железнодорожный район
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-126 ул. Брестская, ул. Выборгская | 2,2 км. | 2 кв. | 4 кв.
2 | ВЛ-0,4кВ ТП-193 ул. Минина, ул. Д.Бедного | 2,1 км. | 2 кв. | 4 кв.
3 | ВЛ-0,4кВ ТП-191 ул. Кутузова, ул. Майская | 2,8 км. | 2 кв. | 4 кв.
4 | ВЛ-0,4кВ ТП-2020 ул. Балдынова, ул. Грибоедова | 1,1 км. | 2 кв. | 4 кв.
Октябрьский район
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-513 Руб. №4 ул. Барнаульская, ул. К.Цеткин | 1,2 км. | 2 кв. | 4 кв.
2 | ВЛ-0,4кВ ТП-590 ул. Рейдовая, ул. Таежная | 2,4 км. | 2 кв. | 4 кв.
3 | ВЛ-0,4кВ ТП-КТП-2 (ул. Илькинская ж/д сети) | 1,6 км. | 2 кв. | 4 кв.
4 | ВЛ-0,4кВ ТП-616 ул. Зейская | 2,2 км. | 2 кв. | 4 кв.
5 | ВЛ-0,4кВ ТП-598 ул. Мукомольная | 1,2 км. | 2 кв. | 4 кв.
Советский район
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-389 ул. Блюхера | 2,8 км. | 2 кв. | 4 кв.
2 | ВЛ-0,4кВ ТП-380 ул. Толстихина, ул. Урожайная | 2,75 км. | 2 кв. | 4 кв.
3 | ВЛ-0,4кВ ТП-401 ул. Иркутская, ул. Привольная | 2,13 км. | 2 кв. | 4 кв.
| Итого ВЛ-0,4кВ | 24,48 км.
КЛ-10 кВ.
капитальный ремонт
Железнодорожный район
1 | ---------------
Октябрьский район
1 | КЛ-10 кВ ГПП "Строительная" на ТП-1046 | 0,13 км. | 2 кв. | 3 кв.
2 | КЛ-10 кВ ГПП "Сосновая" ТП-702 | 0,6 км. | 2 кв. | 3 кв.
Советский район
1 | КЛ-10 кВ Ф4 ПС "БВС" | 0,02 км. | 2 кв. | 3 кв.
2 | КЛ-10 кВ Ф8 ПС "БВС" головной на ТП-957 | 0,3 км. | 2 кв. | 3 кв.
| Итого КЛ-10кВ | 1,05 км.
КЛ-6кВ
капитальный ремонт
Железнодорожный район
1 | КЛ-6кВ Ф1 РП-8 РП "Вер. Березовка" - выход на ВЛ | 0,1 км. | 2 кв. | 3 кв.
2 | КЛ-6кВ Ф1 ПС "КТП-3" -ТП-231 | 0,1 км. | 2 кв. | 3 кв.
3 | КЛ-6кВ Ф10 РП-8 м/у ТП-122 - ТП-133 | 0,15 км. | 2 кв. | 3 кв.
4 | КЛ-6кВ Ф11, 12 РП-23 - ТП-86 | 0,15 км. | 2 кв. | 3 кв.
5 | КЛ-6кВ Ф11 РП-8 м/у ТП-107 - ТП-142 | 0,16 км. | 2 кв. | 3 кв.
6 | КЛ-6кВ Ф11 РП-9 м/у ТП-148 - ТП-96/1 | 0,1 км. | 2 кв. | 3 кв.
7 | КЛ-6кВ Ф12 РП-8 - ТП-127 | 0,055 км. | 2 кв. | 3 кв.
Октябрьский район
1 | КЛ-6 кВ Ф7 ПС "Районная" | 0,11 км. | 2 кв. | 3 кв.
2 | КЛ-6 кВ Ф13 ПС "Левобережная" | 0,11 км. | 2 кв. | 3 кв.
3 | КЛ-6 кВ Ф4 ПС "ГВП" ввод в ТП-567 | 0,25 км. | 2 кв. | 3 кв.
4 | КЛ-6 кВ Ф7 ПС "Районная" ввод в ТП-1096 | 0,18 км. | 2 кв. | 3 кв.
5 | КЛ-6 кВ Ф8 РП-7 | 0,4 км. | 2 кв. | 3 кв.
6 | КЛ-6 кВ Ф4 ПС "Районная" | 0,18 км. | 2 кв. | 3 кв.
Советский район
1 | КЛ-6 кВ Ф12 ПС "Западная" | 0,04 км. | 2 кв. | 3 кв.
2 | КЛ-6 кВ Ф14 ПС "ТЭЦ" | 0,015 км. | 2 кв. | 3 кв.
3 | КЛ-6 кВ Ф18 ПС "Центральная" | 0,03 км. | 2 кв. | 3 кв.
4 | КЛ-6 кВ Ф15 РП-5 | 0,1 км. | 2 кв. | 3 кв.
| Итого КЛ-6кВ | 2,225 км.
| Итого по электрическим сетям в т.ч. | 29,313 км.
| капитальный ремонт | 29,313 км.
текуший ремонт
Здания и соружения.
ТП
капитальный ремонт
Железнодорожный район
1 | Ремонт кровли ТП-164 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
2 | Ремонт кровли ТП-2056 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
Октябрьский район
1 | ------------------------
Советский район
1 | Ремонт кровли ТП-325 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
2 | Ремонт кровли ТП-348 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
3 | Ремонт кровли ТП-456 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
| Итого ТП | 5 шт.
Итого по здания и соружения. в т.ч.
капитальный ремонт
текуший ремонт
Ремонт оборудования
ТП
капитальный ремонт
Железнодорожный район
1 | ТП-176 РУ-0,4кВ замена РПС | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
2 | ТП-183 РУ-0,4кВ замена РПС | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
Октябрьский район
1 | ТП-1025 РУ-0,4кВ Замена сек-го разъеденителя | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
2 | ТП-1046 РУ-0,4кВ Замена сек-го разъеденителя | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
3 | ТП-1031 РУ-0,4кВ Замена сек-го разъеденителя | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
4 | ТП-690 РУ-0,4кВ Замена сек-го разъеденителя | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
5 | ТП-1093 РУ-0,4кВ Замена РПС | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
6 | ТП-1042 РУ-0,4кВ Замена РПС | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
7 | ТП-773 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
8 | ТП-1025 РУ-0,4кВ Замена сек-го разъеденителя, ремонт освещения | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
9 | ТП-697 РУ-0,4кВ Замена РПС | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
Советский район
1 | ТП-389 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
2 | ТП-464 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
3 | ТП-465 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
4 | ТП-485 РУ-0,4кВ Замена РПС | 4 шт. | 2 кв. | 3 кв.
5 | ТП-402 РУ-0,4кВ Замена РПС | 4 шт. | 2 кв. | 3 кв.
6 | ТП-411 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
7 | ТП-942 РУ-10кВ Замена ВНР | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
8 | ТП-953 РУ-10кВ Замена ВНР | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
9 | ТП-384 ВЛ-10кВ Замена РЛНД 10/400 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
10 | ТП-424 РУ-0,4 кВ Замена рубильник вводной 1000 | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
11 | ТП-983 РУ-0,4 кВ Замена вводного автомата 600 | 1 шт. | 2 кв. | 3 кв.
12 | ТП-942 РУ-10кВ Замена ВНР | 2 шт. | 2 кв. | 3 кв.
13 | ТП-253 РУ-0,4кВ Замена РПС | 3 шт. | 2 кв. | 3 кв.
14 | Реконструкция ТП-352 | 1 шт. | 2 кв. | 4 кв.
Итого ТП
ПС
капитальный ремонт
Октябрьский район
1 | ПС "Центральная" 35/6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| Разъединитель 35 кВ - РЛНДз-2-35/1000 | 8 шт.
| Выключатель 35кВ 1Т,2Т - С-35-800; СВМ - С-35-800 | 3 шт.
| КРУН-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1Т, 2Т, СВМ - ВМП-10П | 13 шт.
| Трансформатор ТСН-1; 2 - ТМ-25-6/0,23 | 2 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-6 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 17 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 10 шт.
| Замена релейной защиты на силовых трансформаторах | 2 шт.
| Замена маслянных выключателей 35 кВ на ваккумные | 3 шт.
| Монтаж трансформаторов тока на выключатели | 10 шт.
2 | ПС"КТП-11" 35/6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| Разъединитель 35 кВ - РЛНДз-2-35/1000 | 8 шт.
| Выключатель 35кВ 1Т,2Т - ВВ-35; СВ-35 | 3 шт.
| ЗРУ-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1Т, 2Т, СВ - ВМГ-10 | 11 шт.
| Замена щитовых приборов | 8 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 8 шт.
| Замена приборов учета | 8 шт.
3 | ПС "Дивизионная" 35/6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| Разъединитель 35 кВ - РЛНДз-2-35/1000 | 3 шт.
| Отделитель 35 кВ 1Т, 2Т - ОД-35 | 2 шт.
| Короткозамыкатель 35 кВ 1Т, 2Т - КЗ-35 | 2 шт.
| КРУН-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1Т, 2Т, СВМ - ВМП-10П | 9 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-6 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 10 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 9 шт.
Итого ПС
РП
капитальный ремонт
Октябрьский район
1 | РП-17 10 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| ЗРУ-10кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1, 2, СВМ - ВПМ-10 | 13 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-10 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 10 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 12 шт.
| Замена приборов учета | 12 шт.
2 | РП-27 10 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| ЗРУ-10кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1, 2, СВМ - ВПМ-10 | 7 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-10 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 5 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 7 шт.
| Замена приборов учета | 6 шт.
Железнодорожный район
1 | РП-29 6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| ЗРУ-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1, 2, СВМ - ВПМ-10 | 19 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-10 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 12 шт.
| Замена приборов учета | 17 шт.
Советский район
1 | РП-4 6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| ЗРУ-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1, 2, СВМ - ВМГ-133 | 8 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-6 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 9 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 8 шт.
| Замена приборов учета | 3 шт.
2 | РП-13 6 кВ |  | 2 кв. | 3 кв.
| ЗРУ-6кВ. Выключатели 6 кВ отходящих линий, вводов 1, 2, СВМ - ВМГ-10 | 11 шт.
| Трансформатор напряжения ТН-1,2 - НТМИ-6 | 2 шт.
| Замена щитовых приборов | 11 шт.
| Замена релейной защиты на отходящих фидерах и вводных ячейках | 11 шт.
| Замена приборов учета | 10 шт.
Итого РП
Итого по ремонту оборудования. в т.ч.
ВСЕГО
Начальник ПТС ___________________ Трифонов В.И.